| Empreendimentos | Metas | Data | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |

| Linha 2-Verde |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trecho Vila Prudente (exclusive) ‐ Dutra | Concluir Projeto Básico Civil até Estação Dutra (exceto Estação Ponte Grande) | Jan/14 | Mar/14 |
|  |  | Publicar Edital da Obra Civil até Estação Dutra | Mar/14 | Abr/14 |
|  |  | Operar: Trecho Vila Prudente (exclusive) – Vila Formosa | A reprogramar* |  |
|  |  | Operar: Trecho Vila Formosa (exclusive)‐ Penha | A reprogramar* |  |
|  |  | Operar: Trecho Penha(exclusive)‐Dutra | A reprogramar* |  |

*Suspensão dos contratos prorrogada até 30/09/19. Em reprogramação no período de suspensão.

| Linha 4 – Amarela |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase 2: Trecho Luz – Vila Sônia | Complementar Estação Fradique Coutinho | Set/14 | Nov/14 |
|  |  | Complementar Estação Higienópolis‐ Mackenzie | Dez/17 | Jan/18 |
|  |  | Complementar Estação Oscar Freire sem Acesso Clínicas | Mar/18 | Abr/18 |
|  |  | Acesso Clinicas da Estação Oscar Freire | Jun/19 | Jul/19 |
|  |  | Complementar Estação São Paulo ‐ Morumbi | Set/18 | Out/18 |
|  |  | Complementar Pátio Vila Sônia Fase 2 | Abr/19* |  |
|  |  | Estação Vila Sônia e Prolongamento | 2020 |  |

*Prevista para set/19.

| Linha 5 – Lilás |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trecho Largo Treze (exclusive) ‐ Chácara Klabin |  |  |  |
|  |  |  | Linha entregue para Operação do Consórcio ViaMobilidade em Abril de 2019 |  |  |  |  |

* ‐ Entrega e início da operação pelo consórcio ViaMobilidade

|  | Linha 6 - Laranja |
| --- | --- |
|  | Linha 6-Laranja e Linha 18-Bronze. A implantação das linhas 6-Laranja (Brasilândia-São Joaquim) é acompanhada pela Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões – CMCP, órgão subordinado à Secretaria de Transportes Metropolitanos – STM. Informações sobre esses dois empreendimentos estão disponíveis no site: http://www.stm.sp.gov.br. |

| Linha 15 - Prata ¦ Monotrilho |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trecho Vila Prudente – Jardim Colonial | Trecho Vila Prudente ‐ Oratório e Pátio Oratório | Jul/15 | Ago/15* |
|  |  | Trecho Oratório ‐ São Mateus | Dez/19 |  |
|  |  | Estação São Lucas | Mar/18 | Abr/18** |
|  |  | Estação Camilo Haddad | Mar/18 | Abr/18** |
|  |  | Estação Vila Tolstói | Mar/18 | Abr/18** |
|  |  | Estação Vila União | Mar/18 | Abr/18** |
|  |  | Estação Jardim Planalto | Out/19 | Ago/19 |
|  |  | Estação Sapopemba | Dez/19 |  |
|  |  | Estação Fazenda da Juta |  |  |
|  |  | Estação São Mateus |  |  |
|  |  | Trecho São Mateus – Jardim Colonial | 2021 |  |
|  |  | Estação Jardim Colonial | 2021 |  |

- Início da operação assistida em Ago/14 e em operação comercial desde Ago/15. Operação comercial plena desde 26/10/16.

** Em operação comercial plena desde 12/01/2019.

| Linha 17 - Ouro ¦ Monotrilho (entrega à Via Mobilidade) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trecho Jardim Aeroporto‐ Congonhas‐Morumbi(CPTM) | Trecho 1 – Jd. Aeroporto – Congonhas‐Morumbi (CPTM) e Pátio Água Espraiada | Em reprogramação |  |
|  |  | Estação Chucri Zaidan | Em reprogramação |  |
|  |  | Estação Vila Cordeiro |  |  |
|  |  | Estação Campo Belo |  |  |
|  |  | Estação Vereador José Diniz |  |  |
|  |  | Estação Brooklin Paulista |  |  |
|  |  | Estação Congonhas |  |  |
|  |  | Estação Jardim Aeroporto |  |  |
|  |  | Pátio Água Espraiada |  |  |
|  |  | Morumbi (CPTM) |  |  |

# Obras em andamento

Trecho Vila Prudente (exclusive) - Penha

Benefícios

Atendimento aos bairros entre Vila Invernada, Jardim Anália Franco, Vila Formosa, Vila Carrão, Vila Manchester, Aricanduva e Penha. Distribuição do fluxo concentrado de passageiros que ocorre nas Linhas 3-Vermelha do Metrô, 11-Coral e 12-Safira e Linha 13-Jade da CPTM, que compõem a ligação radial do serviço metro-ferroviário. Distribuição dos fluxos de viagens de transporte coletivo por ônibus e transporte motorizados individuais, que atualmente utilizam os vários eixos viários da região. Implantação de equipamentos de integração intermodal ao longo de todo o novo eixo, notadamente com o serviço de ônibus; e com seu traçado “em arco”, possui uma característica de ligação perimetral, proporcionando opções de deslocamento na malha metroviária que hoje são realizadas através de movimentação radial minimizando a saturação das Linhas 3-Vermelha e 1-Azul.

Reduções:

- Poluentes atmosféricos: 41 218 toneladas/ano

- Consumo de combustível: 20,5 milhões litros/ano

Integrações – Trecho Vila Prudente (exclusive)-Dutra

| Estação | Sistema de Transporte |
| --- | --- |
| Penha | Metrô – Linha 3-Vermelha e CPTM – Linha 11-Coral |

Destaques tecnológicos

- O sistema de sinalização e controle será baseado em comunicações via rádio digital (CBTC), permitindo a redução nos intervalos entre os trens e aumentando o conforto dos usuários;

- Portas de plataforma que se abrirão somente no momento do embarque e desembarque aumentando a segurança dos usuários;

- Para atenuar as vibrações e ruídos oriundos da circulação dos trens e minimizar o incômodo aos habitantes e usuários dos imóveis da região serão

- utilizados amortecedores ou apoios elastoméricos na construção da via de passagem dos trens;

- Os novos trens serão equipados com câmeras no interior dos carros, sistema de gravação de imagens e ar refrigerado.

Fase do Empreendimento*

Concepção

Desenvolvimento

Implantação

Encerramento

Fase 4

Fase 3

Fase 2

Fase 1

| Fase 2 | Penha(exclusive) – Dutra e Pátio Paulo Freire |
| --- | --- |
| Fase 3 | Vila Prudente (exclusive) – Penha |

* De acordo com metodologia do Guia de Gestão de

Empreendimentos de Expansão do Metrô de São Paulo

O Empreendimento Vila Prudente (exclusive)-Penha em números

| Extensão Operacional (km) | 8,0 |
| --- | --- |
| Extensão de Implantação (Km) | 8,3 |
| Estações (un) | 8 |
| Pátio de Manutenção (un) | +1 |
| Demanda cen 2026, incluindo trecho atual em operação. | 1.092.220 |
| Material Rodante (trens) | +22 |
| Headway Previsto (s) | 100 |

Fase 2: Trecho Luz – Vila Sônia

Benefícios

Conexão do bairro da Vila Sônia, na zona Oeste, com as regiões de Pinheiros, Paulista, Consolação e centro da cidade de São Paulo.

Integração dos centros comerciais de Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Paulista e centro da cidade de São Paulo.

Facilitação de acesso aos centros médicos como o Hospital das Clínicas, Instituto do Coração e Hospital do Câncer.

Constituição da rede do sistema metroviário, integrando as Linhas 1, 2 e 3 do Metrô e Linhas 7, 9 e 11 da CPTM.

Reduções:

- Poluentes atmosféricos: 659 toneladas/ano;

- Gases de efeito estufa: 47,2 mil toneladas/ano;

- Consumo de combustível: 23,2 milhões de litros/ano;

- Intervalo entre trens (headway) esperado de 107 segundos.

Integrações

| Estação | Sistema de Transporte |
| --- | --- |
| Luz | Metrô - Linha 1-Azul CPTM - Linha 7-Rubi CPTM - Linha 11-Coral |
| República | Metrô - Linha 3-Vermelha |
| Higienópolis- Mackenzie | Metrô - Linha 6-Laranja |
| Paulista | Metrô - Linha 2-Verde |
| Faria Lima | Metrô - Linha 20-Rosa SP Trans |
| Pinheiros | CPTM - Linha 9-Esmeralda |
| Butantã | Metrô - Linha 22-Bordô EMTU |
| Vila Sônia | EMTU |

Fase 2 das Obras

- Complementar as Estações Fradique Coutinho, Higienópolis-Mackenzie, Oscar Freire e São Paulo-Morumbi;

- Complementar o Pátio Vila Sônia;

- Implantar o Terminal de Ônibus Vila Sônia;

- Implantar a estação Vila Sônia e o Prolongamento de 1,5 km de túnel.

Inovações tecnológicas

- Sistema de sinalização e controle baseado em comunicações via rádio digital (CBTC), permitindo a redução do intervalo entre os trens e aumentando o conforto dos usuários;

- Operação automática de trens, sem a presença de condutores (Driverless);

- Trens com câmeras (monitoramento), ar condicionado e passagem livre entre os carros;

- Portas de plataforma para segurança dos usuários;

- Amortecedores ou apoios elastoméricos na via  para atenuar as vibrações e ruídos originados da circulação dos trens.

Fase do Empreendimento 1

Concepção

Desenvolvimento

Implantação

Encerramento

Fase 4

Fase 3

Fase 2

Fase 1

| Fase 4 | - Estações Fradique Coutinho, Higienópolis-Mackenzie, Oscar Freire e São Paulo-Morumbi |
| --- | --- |
| Fase 3 | Estação Vila Sônia, Terminal de Ônibus e Pátio Vila Sônia, 1,5 km de Túneis de via |

(1) De acordo com metodologia do Guia de Gestão de Empreendimentos de Expansão do Metrô de São Paulo.

O Empreendimento Linha 4 – Amarela Fases 1 e 2: Trecho Luz – Vila Sônia em números

| Extensão Operacional (Km) | 12,8 |
| --- | --- |
| Extensão de Implantação (Km) | 14,4 |
| Estações (un.) | 11 |
| Pátio de Manutenção (un.) | 1 |
| Demanda - 2021 (pass./dia) | 885.410 |
| Material Rodante (trens) | 29 |
| Headway Previsto (s) | 115 |

Trecho Vila Prudente – Jardim Colonial

Benefícios

O sistema possibilitará a conexão de bairros populosos, como São Mateus, à região central da cidade de São Paulo por meio das novas integrações. Apresenta uma inserção urbana mais adequada, com menor volume de desapropriações por alocar-se no eixo das avenidas. A implantação do sistema necessita apenas de áreas adicionais nos acessos às estações, liberando o sistema viário para os demais veículos.

O sistema monotrilho é mais amigável ao meio ambiente, pois utiliza tração elétrica (não emite gases), pneus (baixo nível de ruído) e estruturas delgadas e leves.

Reduções:

- Poluentes atmosféricos: 1,5 mil toneladas/ano;

- Gases de efeito estufa: 106,7 mil toneladas/ano;

- Consumo de combustível: 52 milhões de litros/ano;

- Tempo de viagem, de São Mateus à região central: redução de 74 para aproximadamente 40 minutos.

Integrações

| Estação | Sistema de Transporte |
| --- | --- |
| Vila Prudente | Metrô - Linha 2-Verde SPTrans - Terminal Vila Prudente |
| Sapopemba | SPTrans - Terminal Sapopemba/ Teotônio Vilela |
| São Mateus | EMTU - Terminal São Mateus |

Inovações tecnológicas

- O Sistema Monotrilho de média capacidade é uma tecnologia pioneira no Brasil. Neste sistema de transporte, a composição circulará em via elevada (entre 12 e 15 metros de altura, dependendo do trecho);

- Sistema de sinalização e controle baseado em comunicações via rádio digital (CBTC – Communication Based Train Control);

- Operação automática de trens, sem a presença de condutores (Driverless);

- Portas de plataforma para segurança dos usuários;

- Os trens equipados com câmeras no interior, gravação de imagens, ar-condicionado  e passagem livre entre os carros.

Fase do Empreendimento 1

Concepção

Desenvolvimento

Implantação

Encerramento

Fase 4

Fase 3

Fase 2

Fase 1

| Fase 4 | - Trecho Vila Prudente – Oratório .................26/10/16 |
| --- | --- |
| Fase 3 | - Trecho Oratório (exclusive) – Vila União.....06/04/18 |
|  | Trecho Vila União (exclusive) – São Mateus |
| Fase 3 | Trecho São Mateus (exclusive) – Jardim Colonial |

(1) De acordo com metodologia do Guia de Gestão de Empreendimentos de Expansão do Metrô de São Paulo.

O Empreendimento Trecho Vila Prudente – Jardim Colonial em números

| Extensão Operacional (Km) | 14,6 |
| --- | --- |
| Extensão de Implantação (Km) | 15,3 |
| Estações (un.) | 11 |
| Pátio de Manutenção (un.) | 1 |
| Demanda - 2022 (pass./dia) | 415.540 |
| Material Rodante (trens) | 27+10 |
| Headway Previsto (s) | 132 |

|  | Estação Jardim Planalto |  |  | Estação Sapopemba |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obra Civil – instalação dos vidros, fechamentos e urbanização no Acesso Norte. Sistemas – implantação em andamento. |  |  | Obra Civil – execução do piso de granito do mezanino. Sistemas – em implantação com baixo efetivo. |  |  |
|  | Estação Fazenda da Juta |  |  | Estação São Mateus |  |  |
|  | Obra Civil – execução do muro de divisa do Acesso Norte. Sistemas – em implantação com baixo efetivo. |  |  | Obra Civil – instalação do piso da plataforma norte. Sistemas – em implantação com baixo efetivo. |  |  |
|  | Estação Jardim Colonial |  |  | Subestação Primária São Lucas |  |  |
|  | Obra Civil – execução dos blocos de fundação do Acesso Norte. | 29/10/18 | 07/08/18 | Visão lateral da Subestação. |  |  |

| Material Rodante |  |
| --- | --- |

Trem reserva estacionado na Estação Jd. Planalto.

## Trecho Jardim Aeroporto/Congonhas - Morumbi

## Benefícios

Demanda transportada: contribui para a redução do transporte individual.

Economia de tempo: permite outras e novas articulações de deslocamento.

Menos desapropriações: basicamente áreas para acesso às estações, preservando o sistema viário para os demais veículos.

Amigável ao meio ambiente pela utilização de tração elétrica (não emite gases), pneus (baixo nível de ruído) e estruturas civis delgadas e leves.

Previsões de demanda indicam linha não pendular, apresentando carregamentos constantes nos dois sentidos.

Reduções:

- Poluentes atmosféricos: 601 toneladas/ano;

- Gases de efeito estufa: 43,3 mil toneladas/ano;

- Consumo de combustível: 21,1 milhões de litros/ano;

## Integrações

| Estação | Sistema de Transporte |
| --- | --- |
| Congonhas | Aeroporto |
| Ver. José Diniz | SPTrans |
| Campo Belo | Metrô – Linha 5-Lilás SPTrans |
| Chucri Zaidan | SPTrans |
| Morumbi | CPTM – Linha 9-Esmeralda |

## Inovações tecnológicas

- Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil, circulará em via elevada;

- Sistema de sinalização e controle baseado em comunicações via rádio digital (CBTC), permite redução nos intervalos entre trens e aumento do conforto dos usuários;

- Portas de plataforma impedindo acesso de passageiros à via abrirão somente no embarque e desembarque;

- Operação automática de trens, sem a presença de condutores (Driverless);

- Bilheterias blindadas para maior segurança na venda de bilhetes;

- Câmeras no interior dos carros, gravação de imagens, passagem livre entre carros e ar-condicionado.

## Fase do Empreendimento*

Concepção

Desenvolvimento

Implantação

Encerramento

Fase 4

Fase 3

Fase 2

Fase 1

| Fase 3 | Jd. Aeroporto / Congonhas – Morumbi (CPTM) |
| --- | --- |

*De acordo com metodologia do Guia de Gestão de

Empreendimentos de Expansão do Metrô de São Paulo

## Os Empreendimentos: Trecho 1 – Jd. Aeroporto-Congonhas-Morumbi (CPTM)

| Extensão Operacional (km) | 6,7 |
| --- | --- |
| Extensão de Implantação (Km) | 7,7 |
| Estações (un) | 8 |
| Pátio de Manutenção (un) | 1 |
| Demanda cenário 2022 (pass/dia) | 171.150 |
| Material Rodante (trens) | 14 |
| Headway Previsto (s) | 180 |

|  | Trecho de via |  |  | Estação Jardim Aeroporto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Execução das vias do monotrilho paralisada. |  |  | Corpo da Estação – Obra bruta concluída. Em fase de recontratação das obras complementares. |  |  |
|  | Estação Congonhas |  |  | Estação Brooklin Paulista |  |  |
|  | Corpo da Estação – Estrutura metálica. |  |  | Corpo da Estação: estrutura metálica. |  |  |
|  | Estação Vereador José Diniz |  |  | Estação Campo Belo |  |  |
|  | Corpo da Estação: estrutura metálica. |  |  | Corpo da Estação: estrutura metálica. |  |  |
|  | Estação Vila Cordeiro |  |  | Estação Chucri Zaidan |  |  |
|  | Corpo da Estação: estrutura metálica |  |  | Corpo da Estação: estrutura metálica em andamento. |  |  |
|  | Estação Morumbi |  |  | Pátio Água Espraiada |  |  |
|  | Acesso - Escavação do porão de cabos em andamento. |  |  | Em execução a laje superior do Bloco B. |  |  |

| Equipamentos na via |  | Painel de controle de tráfego |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Benefícios - Possibilitar a inserção de mais trens nas linhas 1, 2 e 3 de forma a reduzir o intervalo entre trens para proporcionar mais conforto aos usuários e aumentar a oferta de lugares; - Aumentar a velocidade média dos trens nas linhas, reduzindo o tempo de viagem; - Reduzir a energia consumida pelos trens em função de controle mais efetivo de sua movimentação; - Os sistemas de telecomunicações viabilizarão comunicações audiovisuais precisas em tempo real de forma que qualquer anomalia, emergência ou avisos institucionais poderão ser difundidos imediatamente aos usuários e funcionários, além de maior eficiência e segurança nas comunicações de dados para todos os sistemas. |  |  | Características do Contrato - Implantação da Sinalização com a tecnologia CBTC (Communication Based Train Control); - Implantação do Sistema de transmissão digital utilizando fibras ópticas; - Implantação do Sistema de Transmissão em tempo real de imagens das câmeras internas do trem para o CCO e das estações para o trem; - Implantação de Painéis Multimídia para informar as horas e as mensagens operacionais e |