## 2017 NOVA PROPOSTA (hidden)
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS
ORÇAMENTO PARA 2017 - LEI 16.347 - 29 DE DEZEMBRO DE 2016
[20 empty] | R$ (MIL) |  |  | (Valores em R$ mil)
AÇÃO | DESCRIÇÃO |  | ORÇAMENTO CONFORME LEI PARA 2017 | ORÇAMENTO REVISÃO 2017 ( A ) |  | JULHO | [6 empty] | FINANCEIRO | [7 empty] | % de Avanço Físico do Empreeendimento até Julho ( 1 )
[7 empty] | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | REALIZADO NO MÊS DE JULHO | REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO | REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO | REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO | ACUMULADO DO ANO ATÉ JULHO
[19 empty] | Realizado | % de Realização
|  |  | ( A ) | ( A ) | Orçamento Revisado Mai/17 (b) | [7 empty] | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( C ) | ( C / A ) |  | % Realizada (f/b) Orçamento Revisado | % Realizada (f/a) Orçamento Original
RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHA
2131 | LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 104677 | 96278 |  |  | 14504 | 542 | 15950 | 260 | 13295 | 11731 | 8807 | [5 empty] | 65089 | 62.18% | Itens não passíveis de aferição percentual.
2132 | LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 15950 | 11370 |  |  | 867 | 782 | 1194 | 142 | 354 | 327 | 212 | [5 empty] | 3878 | 24.31%
2133 | LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 72760 | 81128 |  |  | 14172 | 1764 | 15306 | 407 | 12807 | 6088 | 6129 | [5 empty] | 56673 | 77.89%
2135 | LINHA 5-LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 8500 | 2132 | 830969 |  | 2 | 49 | 11 | 34 | 678 | 25 | 77 | [5 empty] | 876 | 10.31% |  | #REF! | #REF!
2171 | OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS |  | 29075 | 25965 |  |  | 2505 | 3717 | 2693 | 4604 | 3036 | 3240 | 3686 | [5 empty] | 23481 | 80.76%
EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO
2288 | LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO |  | 16750 | 9307 | 6239 |  | 598 | 286 | 679 | 759 | 718 | 1513 | 1257 | [5 empty] | 5810 | 34.69% | 0 | #REF! | #REF!
2134 | LINHA 4-AMARELA - Fase II |  | 522250 | 367294 | 296138 |  | 10863 | 4724 | 25710 | 2484 | 18679 | 41492 | 26332 | [5 empty] | 130284 | 24.95% | 0 | #REF! | #REF!
1483 | LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO |  | 1642996 | 1382354 |  |  | 72720 | 25927 | 152073 | 17079 | 157376 | 121619 | 102208 | [5 empty] | 649002 | 39.5% | 0
2289 | LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho |  | 524999 | 843492 | 854301 |  | 30811 | 38817 | 64629 | 23249 | 46802 | 45124 | 61929 | [5 empty] | 311361 | 59.31% | 0 | #REF! | #REF!
2282 | LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho |  | 466632 | 361125 | 402737 |  | 10846 | 11961 | 24408 | 9782 | 15363 | 22647 | 11328 | [5 empty] | 106335 | 22.79% | 0 | #REF! | #REF!
1491 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA |  | 8500 | 3782 |  |  | 385 | 315 | 1775 | 71 | 0 | 0 | 187 | [5 empty] | 2733 | 32.15% | Vide nota ( 2 )
| Total Metrô |  | 3413089 | 3184227 | 1559415 | 0 | 158273 | 88884 | 304428 | 58871 | 269108 | 253806 | 222152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355522 | 39.72% |  | #REF! | #REF!
| STM | CBTC | GMT Antônio Márcio Barros Silva |  | 71213 | [14 empty] | 0% |  | #REF! | #REF!
|  | 26 Trens - Linha 5-Lilás | GMT Antônio Márcio Barros Silva |  | 61414 | [14 empty] | 0% |  | #REF! | #REF!
|  | Total |  | 0 | 132627 | 0% | [12 empty] | 0 | 0% |  | #REF! | #REF!
(1) Conforme Caderno de Empreendimentos Metrô Base Jul/2017 da STM - Secretaria de Transportes Metropoliotanos.
(2) Item não passíveil de aferição percentual.

## 2017 (hidden)
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS
ORÇAMENTO PARA 2017 - LEI 16.347 - 29 DE DEZEMBRO DE 2016
[20 empty] | R$ (MIL) |  |  | (Valores em R$ mil)
AÇÃO | DESCRIÇÃO |  | ORÇAMENTO CONFORME LEI PARA 2017 | ORÇAMENTO REVISÃO 2017 ( A ) |  | JULHO | [6 empty] | FINANCEIRO | [7 empty] | % de Avanço Físico do Empreeendimento até Julho ( 1 )
[7 empty] | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | REALIZADO NO MÊS DE JULHO | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO DO ANO ATÉ JULHO
[19 empty] | Realizado | % de Realização
|  |  | ( A ) | ( A ) | Orçamento Revisado Mai/17 (b) | [7 empty] | ( B ) | [5 empty] | ( C ) | ( C / A ) |  | % Realizada (f/b) Orçamento Revisado | % Realizada (f/a) Orçamento Original
2131 | LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 104677 | 96278 |  |  | 14504 | 542 | 15950 | 260 | 13295 | 11731 | 8807 | [5 empty] | 65089 | 62.18% | Vide nota ( 2 )
2132 | LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 15950 | 11370 |  |  | 867 | 782 | 1194 | 142 | 354 | 327 | 212 | [5 empty] | 3878 | 24.31% | Vide nota ( 2 )
2133 | LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 72760 | 81128 |  |  | 14172 | 1764 | 15306 | 407 | 12807 | 6088 | 6129 | [5 empty] | 56673 | 77.89% | Vide nota ( 2 )
2135 | LINHA 5-LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 8500 | 2132 | 830969 |  | 2 | 49 | 11 | 34 | 678 | 25 | 77 | [5 empty] | 876 | 10.31% | Vide nota ( 2 ) | #REF! | #REF!
2288 | LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO |  | 16750 | 9307 | 6239 |  | 598 | 286 | 679 | 759 | 718 | 1513 | 1257 | [5 empty] | 5810 | 34.69% | Vide nota ( 2 ) | #REF! | #REF!
2134 | LINHA 4-AMARELA - Fase II |  | 522250 | 367294 | 296138 |  | 10863 | 4724 | 25710 | 2484 | 18679 | 41492 | 26332 | [5 empty] | 130284 | 24.95% | 0 | #REF! | #REF!
1483 | LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO |  | 1642996 | 1382354 |  |  | 72720 | 25927 | 152073 | 17079 | 157376 | 121619 | 102208 | [5 empty] | 649002 | 39.5% | 0
2289 | LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho |  | 524999 | 843492 | 854301 |  | 30811 | 38817 | 64629 | 23249 | 46802 | 45124 | 61929 | [5 empty] | 311361 | 59.31% | 0 | #REF! | #REF!
2282 | LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho |  | 466632 | 361125 | 402737 |  | 10846 | 11961 | 24408 | 9782 | 15363 | 22647 | 11328 | [5 empty] | 106335 | 22.79% | 0 | #REF! | #REF!
2171 | OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS |  | 29075 | 25965 |  |  | 2505 | 3717 | 2693 | 4604 | 3036 | 3240 | 3686 | [5 empty] | 23481 | 80.76% | Vide nota ( 2 )
1491 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA |  | 8500 | 3782 |  |  | 385 | 315 | 1775 | 71 | 0 | 0 | 187 | [5 empty] | 2733 | 32.15% | Vide nota ( 2 )
| Total Metrô |  | 3413089 | 3184227 | 1559415 | 0 | 158273 | 88884 | 304428 | 58871 | 269108 | 253806 | 222152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355522 | 39.72% |  | #REF! | #REF!
| STM | CBTC | GMT Antônio Márcio Barros Silva |  | 71213 | [14 empty] | 0% |  | #REF! | #REF!
|  | 26 Trens - Linha 5-Lilás | GMT Antônio Márcio Barros Silva |  | 61414 | [14 empty] | 0% |  | #REF! | #REF!
|  | Total |  | 0 | 132627 | 0% | [12 empty] | 0 | 0% |  | #REF! | #REF!
(1) Conforme Caderno de Empreendimentos Metrô Base Jul/2017 da STM - Secretaria de Transportes Metropoliotanos.
(2) Itens não passíveis de aferição percentual.

## 2017 NOVA PROPOSTA (2) (hidden)
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS
ORÇAMENTO PARA 2017 - LEI 16.347 - 29 DE DEZEMBRO DE 2016
[20 empty] | R$ (MIL) |  |  | (Valores em R$ mil)
AÇÃO | DESCRIÇÃO |  | ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI PARA 2017 | ORÇAMENTO REVISADO 2017 |  | JULHO | [6 empty] | FINANCEIRO | [7 empty] | % de Avanço Físico do Empreeendimento até Julho ( 1 )
[7 empty] | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | REALIZADO NO MÊS DE JULHO | REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO | REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO | REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO | ACUMULADO DO ANO ATÉ JULHO
[19 empty] | Realizado | % de Realização
|  |  |  | ( A ) | Orçamento Revisado Mai/17 (b) | [7 empty] | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( C ) | ( C / A ) |  | % Realizada (f/b) Orçamento Revisado | % Realizada (f/a) Orçamento Original
RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHA
2131 | LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 104677 | 96278 |  |  | 14504 | 542 | 15950 | 260 | 13295 | 11731 | 8807 | [5 empty] | 65089 | 67.61% | Itens não passíveis de aferição percentual.
2132 | LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 15950 | 11370 |  |  | 867 | 782 | 1194 | 142 | 354 | 327 | 212 | [5 empty] | 3878 | 34.11%
2133 | LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 72760 | 81128 |  |  | 14172 | 1764 | 15306 | 407 | 12807 | 6088 | 6129 | [5 empty] | 56673 | 69.86%
2135 | LINHA 5-LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 8500 | 2132 | 830969 |  | 2 | 49 | 11 | 34 | 678 | 25 | 77 | [5 empty] | 876 | 41.09% |  | #REF! | #REF!
2171 | OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS |  | 29075 | 25965 |  |  | 2505 | 3717 | 2693 | 4604 | 3036 | 3240 | 3686 | [5 empty] | 23481 | 90.43%
EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO
2288 | LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO |  | 16750 | 9307 | 6239 |  | 598 | 286 | 679 | 759 | 718 | 1513 | 1257 | [5 empty] | 5810 | 62.43% | 0 | #REF! | #REF!
2134 | LINHA 4-AMARELA - Fase II |  | 522250 | 367294 | 296138 |  | 10863 | 4724 | 25710 | 2484 | 18679 | 41492 | 26332 | [5 empty] | 130284 | 35.47% | 0 | #REF! | #REF!
1483 | LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO |  | 1642996 | 1382354 |  |  | 72720 | 25927 | 152073 | 17079 | 157376 | 121619 | 102208 | [5 empty] | 649002 | 46.95% | 0
2289 | LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho |  | 524999 | 843492 | 854301 |  | 30811 | 38817 | 64629 | 23249 | 46802 | 45124 | 61929 | [5 empty] | 311361 | 36.91% | 0 | #REF! | #REF!
2282 | LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho |  | 466632 | 361125 | 402737 |  | 10846 | 11961 | 24408 | 9782 | 15363 | 22647 | 11328 | [5 empty] | 106335 | 29.45% | 0 | #REF! | #REF!
1491 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA |  | 8500 | 3782 |  |  | 385 | 315 | 1775 | 71 | 0 | 0 | 187 | [5 empty] | 2733 | 72.26% | Vide nota ( 2 )
| Total Metrô |  | 3413089 | 3184227 | 1559415 | 0 | 158273 | 88884 | 304428 | 58871 | 269108 | 253806 | 222152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355522 | 42.57% |  | #REF! | #REF!
| STM | CBTC | GMT Antônio Márcio Barros Silva |  | 71213 | [14 empty] | 0% |  | #REF! | #REF!
|  | 26 Trens - Linha 5-Lilás | GMT Antônio Márcio Barros Silva |  | 61414 | [14 empty] | 0% |  | #REF! | #REF!
|  | Total |  | 0 | 132627 | 0% | [12 empty] | 0 | 0% |  | #REF! | #REF!
(1) Conforme Caderno de Empreendimentos Metrô Base Jul/2017 da STM - Secretaria de Transportes Metropoliotanos.
(2) Item não passíveil de aferição percentual.

## 2017 NOVA PROPOSTA (3) (hidden)
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS
ORÇAMENTO PARA 2017 - LEI 16.347 - 29 DE DEZEMBRO DE 2016 E RESTOS A PAGAR
[19 empty] | R$ (MIL) |  |  | (Valores em R$ mil)
AÇÃO | DESCRIÇÃO |  | ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI PARA 2017 + RESTOS A PAGAR ( 1 ) |  | JULHO | [6 empty] | FINANCEIRO | [7 empty] | % de Avanço Físico do Empreeendimento até Julho ( 2 )
[6 empty] | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | REALIZADO NO MÊS DE JULHO | REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO | REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO | REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO | ACUMULADO DO ANO ATÉ JULHO
[18 empty] | Realizado | % de Realização
|  |  | ( A ) | Orçamento Revisado Mai/17 (b) | [7 empty] | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( C ) | ( C / A ) |  | % Realizada (f/b) Orçamento Revisado | % Realizada (f/a) Orçamento Original
RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHA
2131 | LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 104677 |  |  | 14504 | 542 | 15950 | 260 | 13295 | 11731 | 8807 | [5 empty] | 65089 | 62.18% | Itens não passíveis de aferição percentual.
2132 | LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 15950 |  |  | 867 | 782 | 1194 | 142 | 354 | 327 | 212 | [5 empty] | 3878 | 24.31%
2133 | LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 72760 |  |  | 14172 | 1764 | 15306 | 407 | 12807 | 6088 | 6129 | [5 empty] | 56673 | 77.89%
2135 | LINHA 5-LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 8500 | 830969 |  | 2 | 49 | 11 | 34 | 678 | 25 | 77 | [5 empty] | 876 | 10.31% |  | #REF! | #REF!
2171 | OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS |  | 29075 |  |  | 2505 | 3717 | 2693 | 4604 | 3036 | 3240 | 3686 | [5 empty] | 23481 | 80.76%
EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO
2288 | LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO |  | 16750 | 6239 |  | 598 | 286 | 679 | 759 | 718 | 1513 | 1257 | [5 empty] | 5810 | 34.69% | 8.85% | #REF! | #REF!
2134 | LINHA 4-AMARELA - Fase II |  | 522250 | 296138 |  | 10863 | 4724 | 25710 | 2484 | 18679 | 41492 | 26332 | [5 empty] | 130284 | 24.95% | 52.96% | #REF! | #REF!
1483 | LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO |  | 1642996 |  |  | 72720 | 25927 | 152073 | 17079 | 157376 | 121619 | 102208 | [5 empty] | 649002 | 39.5% | 88.49%
2289 | LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho |  | 524999 | 854301 |  | 30811 | 38817 | 64629 | 23249 | 46802 | 45124 | 61929 | [5 empty] | 311361 | 59.31% | 79.16% | #REF! | #REF!
2282 | LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho |  | 466632 | 402737 |  | 10846 | 11961 | 24408 | 9782 | 15363 | 22647 | 11328 | [5 empty] | 106335 | 22.79% | 51.52% | #REF! | #REF!
1491 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA |  | 8500 |  |  | 385 | 315 | 1775 | 71 | 0 | 0 | 187 | [5 empty] | 2733 | 32.15% | Vide nota ( 3 )
| Total Metrô |  | 3413089 | 1559415 | 0 | 158273 | 88884 | 304428 | 58871 | 269108 | 253806 | 222152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355522 | 39.72% |  | #REF! | #REF!
| STM | CBTC | GMT Antônio Márcio Barros Silva | 71213 | [14 empty] | 0% |  | #REF! | #REF!
|  | 26 Trens - Linha 5-Lilás | GMT Antônio Márcio Barros Silva | 61414 | [14 empty] | 0% |  | #REF! | #REF!
|  | Total |  | 132627 | 0% | [12 empty] | 0 | 0% |  | #REF! | #REF!
( 1 ) Iinclui o Decreto N.º 62.392 DE 28/12/16 - Crédito suplementar Fonte 1 de R$ 400,0 MILHÕES e R$ 585,2 MILHÕS de Restos a Pagar Fonte 7 - Financiamentos.
( 2 ) Conforme Caderno de Empreendimentos Metrô Base Jul/2017 da STM - Secretaria de Transportes Metropoliotanos.
( 3 ) Item não passíveil de aferição percentual.
GPF/PFO/CPO 01/09/2017

## 2019
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS
R$ (MIL)
AÇÃO | DESCRIÇÃO |  | ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI 16.923/2019 | [14 empty] | % de Avanço Físico do Empreendimento até Outubro ( 1 )
|  |  |  | REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO | REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO | REALIZADO NO MÊS DE MARÇO | REALIZADO NO MÊS DE ABRIL | REALIZADO NO MÊS DE MAIO | REALIZADO NO MÊS DE JUNHO | REALIZADO NO MÊS DE JULHO | REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO | REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO | REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO | ACUMULADO DO ANO ATÉ OUTUBRO
[16 empty] | Realizado | % de Realização
|  |  | ( A ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( C ) | ( C / A )
RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS
2131 | LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 33000 | 7986 | 8548 | 3966 | 29969 | 9253 | 155 | 1755 | 955 | 380 | 1541 |  |  | 64508 | 195.5% | Vide nota ( 2 )
2132 | LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 30000 | 45 | 17 | 930 | 750 | 802 | 178 | 527 | 1293 | 275 | 338 |  |  | 5155 | 17.18% | Vide nota ( 2 )
2133 | LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 35000 | 386 | 2746 | 2242 | 6639 | 2807 | 282 | 4819 | 486 | 440 | 495 |  |  | 21342 | 60.98% | Vide nota ( 2 )
2135 | LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 749 | 4 | 1 | 87 | 43 | 48 | 35 | 121 | 7 | 40 | 150 |  |  | 536 | 71.56% | Vide nota ( 2 )
2171 | OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS |  | 200000 | 354 | 6529 | 3919 | 2652 | 1243 | 1575 | 1296 | 992 | 3148 | 1720 |  |  | 23428 | 11.71% | Vide nota ( 2 )
EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO
2288 | LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO |  | 121251 | 2382 | 737 | 3153 | 687 | 525 | 1209 | 1516 | 1873 | 1321 | 1998 |  |  | 15401 | 12.7% | 8,9% ( 3 )
2134 | LINHA 4-AMARELA - FASE II |  | 457040 | 17585 | 3406 | 43916 | 51104 | 33085 | 3694 | 66612 | 4965 | 29251 | 60514 |  |  | 314132 | 68.73% | 86.19%
1483 | LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO |  | 265847 | 20483 | 3965 | 33806 | 36518 | 31351 | 14836 | 24891 | 15947 | 17103 | 15287 |  |  | 214187 | 80.57% | 98.98%
2289 | LINHA 15-PRATA - SISTEMA MONOTRILHO |  | 275000 | 8000 | 8991 | 14056 | 27672 | 15391 | 13828 | 12857 | 19928 | 31100 | 19354 |  |  | 171177 | 62.25% | 92.91%
2282 | LINHA 17-OURO - SISTEMA MONOTRILHO |  | 585120 | 7205 | 5916 | 29999 | 15783 | 6393 | 11422 | 27219 | 18994 | 10399 | 19022 |  |  | 152352 | 26.04% | 58.16%
1491 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA |  | 55000 |  |  | 196 |  |  | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 |  |  | 213 | 0.3873% | Vide nota ( 2 )
| Total Metrô |  | 2058007 | 64430 | 40856 | 136270 | 171817 | 100898 | 47214 | 141620 | 65450 | 93457 | 120419 | 0 | 0 | 982431 | 47.74%
| STM | CBTC | GMT Antônio Márcio Barros Silva | [13 empty] | 0%
|  | 26 Trens - Linha 5-Lilás | GMT Antônio Márcio Barros Silva | [13 empty] | 0%
|  | Total | [13 empty] | 0 | 0%
( 1 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.
( 2 ) Item não passível de aferição percentual.
( 3 ) Obras paralisadas.
( 4 ) No mês de agosto houve revisão nas planilhas de acompanhamento considerando as novas licitações, o que fez com o que o percentual de avanço físico na Linha 17 ficasse menor do que o apresentado no mês anterior.
GPF/PFO/CPO
2020-01-17