RELATÓRIO DE

Novembro/2020

EMPREENDIMENTOS

###### Metas dos Empreendimentos

| Empreendimentos | Metas | Data | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |

| Linha 2-Verde |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trecho Vila Prudente (exclusive) ‐ Dutra | Concluir Projeto Básico Civil até Estação Dutra (exceto Estação Ponte Grande) | Jan/14 | Mar/14 |
|  |  | Publicar Edital da Obra Civil até Estação Dutra | Mar/14 | Abr/14 |
|  |  | Operar: Trecho Vila Prudente (exclusive) – Vila Formosa | 2025 |  |
|  |  | Operar: Trecho Vila Formosa (exclusive)- Penha | 2026 |  |
|  |  | Operar: Trecho Penha(exclusive)-Dutra | A reprogramar |  |

| Linha 4 – Amarela ** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase 2: Trecho Luz – Vila Sônia | Complementar Estação Fradique Coutinho | Set/14 | Nov/14 |
|  |  | Complementar Estação Higienópolis- Mackenzie | Dez/17 | Jan/18 |
|  |  | Complementar Estação Oscar Freire sem Acesso Clínicas | Mar/18 | Abr/18 |
|  |  | Acesso Clinicas da Estação Oscar Freire | Jun/19 | Jul/19 |
|  |  | Complementar Estação São Paulo - Morumbi | Set/18 | Out/18 |
|  |  | Complementar Pátio Vila Sônia Fase 2 | Abr/19 | Out/19 |
|  |  | Estação Vila Sônia e Prolongamento | Maio/2021** |  |

** Metas de entrega à Concessionária.

###### Metas dos Empreendimentos

| Empreendimentos | Metas | Data | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |

| Linha 15 ‐ Prata ¦ Monotrilho |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trecho Ipiranga – Jacu- Pêssego com Pátio Ragueb Chohfi | Trecho Vila Prudente - Oratório e Pátio Oratório | Jul/15 | Ago/15* |
|  | Trecho Oratório - São Mateus | Dez/19 | Dez/19 |
|  | Estação São Lucas | Mar/18 | Abr/18** |
|  | Estação Camilo Haddad | Mar/18 | Abr/18** |
|  | Estação Vila Tolstói | Mar/18 | Abr/18** |
|  | Estação Vila União | Mar/18 | Abr/18** |
|  | Estação Jardim Planalto | Out/19 | Ago/19 |
|  | Estação Sapopemba | Dez/19 | Dez/19*** |
|  | Estação Fazenda da Juta |  | Dez/19*** |
|  | Estação São Mateus |  | Dez/19*** |
|  | Trecho São Mateus – Jardim Colonial | 2021 |  |
|  | Estação Jardim Colonial | 2021 |  |
|  | Trecho Vila Prudente (exclusive) - Ipiranga | 2024 |  |
|  | Estação Ipiranga | 2024 |  |
|  | Trecho Jd. Colonial (exc.) – Jacu-Pêssego | 2024 |  |
|  | Estação Boa Esperança | 2024 |  |
|  | Estação Jacu-Pêssego | 2024 |  |

* Início da operação assistida em Ago/14 e em operação comercial desde Ago/15. Operação comercial plena desde 26/10/16.

** Em operação comercial plena desde 12/01/19.

*** Em operação comercial plena desde 06/01/20.

| Linha 17 - Ouro ¦ Monotrilho (entrega à Via Mobilidade) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trecho Jardim Aeroporto- Congonhas-Morumbi | Trecho 1 – Jd. Aeroporto – Congonhas-Morumbi (CPTM) e Pátio Água Espraiada | Em reprogramação |  |
|  |  | Estação Chucri Zaidan | Em reprogramação |  |
|  |  | Estação Vila Cordeiro |  |  |
|  |  | Estação Campo Belo |  |  |
|  |  | Estação Vereador José Diniz |  |  |
|  |  | Estação Brooklin Paulista |  |  |
|  |  | Estação Congonhas |  |  |
|  |  | Estação Jardim Aeroporto |  |  |
|  |  | Pátio Água Espraiada |  |  |
|  |  | Estação Morumbi |  |  |

###### Metas dos Empreendimentos

| Empreendimentos | Metas | Data | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Linha 19-Celeste |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Campo Belo - Guarulhos |  | Trecho Anhangabaú – Bosque Maia (Guarulhos) | Em estudo |  |
|  | Linha 20-Rosa |  |  |  |  |
|  | Santa Marina-Santo André |  | Santa Marina-Santo André | Em estudo |  |
| CBTC |  |  |  |  |  |
|  |  | Modernização da Sinalização | Concluir Linha 2-Verde | 2019 | 02/03/20 |
|  |  |  | Concluir Linha 1-Azul | Fev/2021 |  |
|  |  |  | Concluir Linha 3-Vermelha | Jul/2021 |  |
| Portas de Plataforma |  |  |  |  |  |
|  | Alstom |  | Linha 2-Verde: 1 estação (Vila Madalena) | 2019 | 02/03/20 |
|  |  |  | Linha 1-Azul: 2 estações (Jabaquara e Tucuruvi) | Fev/2021 |  |
|  |  |  | Linha 3-Vermelha:2 estações (Palmeiras-Barra Funda e Corinthians-Itaquera) | Jul/2021 |  |
|  | Kobra |  | Instalar e operar Portas de Plataforma em 19 estações | 2021 |  |
|  |  |  | Instalar e operar Portas de Plataforma em 19 estações | 2022 |  |

EMPREENDIMENTOS EM

IMPLANTAÇÃO

OBRAS EM ANDAMENTO

Relatório de Empreendimentos

##### Conceitos:

Extensão Operacional

Extensões inicialmente propostas durante o projeto funcional, considerando centro a centro de plataformas, posteriormente confirmadas e/ou corrigidas pelo Plano de Vias. É a extensão percebida pelo usuário do sistema metroviário e é considerada a extensão oficial da rede metroviária em relatórios da CMSP, STM e imprensa.

##### Extensão de Implantação

Extensões do Projeto executivo dos trechos (obras), considerando extensões operacionais ao final dos trechos e desconsiderando trechos previamente implantados. Utilizada no acompanhamento da evolução das obras dos empreendimentos.

Este conceito é aplicado neste relatório apenas para os empreendimentos em implantação.

Relatório de Empreendimentos

OBRAS EM ANDAMENTO

# LINHA 2-VERDE (Metrô)

### Implantação do Empreendimento Trecho Vila Prudente (exclusive) - Penha

#### 8,0

Extensão Operacional (km)

8,4

Implantação - obras (km)

#### 8

Estações

#### 0

Pátio

#### 1.314.780

Pass./ Dia Útil

Incluindo trecho em operação (Cenário 2026)

100

Headway (s)

+22

Trens

###### Linha 2-Verde	Evolução da Implantação

| Trecho Vila Prudente (exclusive) - Penha Benefícios Atendimento aos bairros entre Vila Invernada, Jardim Anália Franco, Vila Formosa, Vila Carrão, Vila Manchester, Aricanduva e Penha. Distribuição do fluxo concentrado de passageiros que ocorre nas Linhas 3-Vermelha do Metrô, 11- Coral da CPTM, que compõem a ligação radial do serviço metro-ferroviário. Distribuição dos fluxos de viagens de transporte coletivo por ônibus e transporte motorizados individuais, que atualmente utilizam os vários eixos viários da região. Implantação de equipamentos de integração intermodal ao longo de todo o novo eixo, notadamente com o serviço de ônibus; e com seu traçado “em arco”, possui uma característica de ligação perimetral, proporcionando opções de deslocamento na malha metroviária que hoje são realizadas através de movimentação radial minimizando a saturação das Linhas 3-Vermelha e 1-Azul. | Destaques tecnológicos - O sistema de sinalização e controle será baseado em comunicações via rádio digital (CBTC), permitindo a redução nos intervalos entre os trens e aumentando o conforto dos usuários; - Portas de plataforma que se abrirão somente no momento do embarque e desembarque aumentando a segurança dos usuários; - Para atenuar as vibrações e ruídos oriundos da circulação dos trens e minimizar o incômodo aos habitantes e usuários dos imóveis da região serão utilizados amortecedores ou apoios elastoméricos na construção da via de passagem dos trens; - Os novos trens serão equipados com câmeras no interior dos carros, sistema de gravação de imagens e ar refrigerado. |
| --- | --- |
| Reduções: - Poluentes atmosféricos: 182 toneladas/ano - Gases de efeito estufa: 18.580 toneladas/ano - Consumo de combustível: 9,1 milhões litros/ano Fonte: GPA/PAD/CEV – jan/2020 |  |

Linha 2-Verde	Registro Fotográfico

| Estação Anália Franco – Instalação do canteiro de obras. | Estação Vila Formosa – Instalação do canteiro de obras. |
| --- | --- |

# LINHA 4-AMARELA	(Metrô)

### Implantação do Empreendimento Fase 2 - Trecho Luz - Vila Sônia

#### 12,8

14,4	11

#### 1	896.580

115	29

Extensão Operacional (km)

Extensão de Estações Implantação -

obras (km)

Pátio

Pass./ Dia Útil Headway (s)

Incluindo trecho em operação (Cenário 2021)

Trens

###### Linha 4-Amarela - Obras em Andamento

| Fase 2: Trecho Luz – Vila Sônia Benefícios Conexão do bairro da Vila Sônia, na zona Oeste, com as regiões de Pinheiros, Paulista, Consolação e centro da cidade de São Paulo. Integração dos centros comerciais de Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Paulista e centro da cidade de São Paulo. Facilitação de acesso aos centros médicos como o Hospital das Clínicas, Instituto do Coração e Hospital do Câncer. Constituição da rede do sistema metroviário, integrando as Linhas 1, 2 e 3 do Metrô e Linhas 7, 9 e 11 da CPTM. | Destaques Tecnológicos - Sistema de sinalização e controle baseado em comunicações via rádio digital (CBTC), permitindo a redução do intervalo entre os trens e aumentando o conforto dos usuários; - Operação automática de trens, sem a presença de condutores (Driverless); - Trens com câmeras (monitoramento), ar condicionado e passagem livre entre os carros; - Portas de plataforma para segurança dos usuários; - Amortecedores ou apoios elastoméricos na via para atenuar as vibrações e ruídos originados da circulação dos trens. |
| --- | --- |
| Reduções - Poluentes atmosféricos (1): 48 toneladas/ano; - Gases de efeito estufa (1): 4,819 toneladas/ano; - Consumo de combustível (1): 2,3 milhões de litros/ano; - Intervalo entre trens (headway) esperado de 115 segundos. (1) As reduções apresentadas referem-se ao trecho em expansão da Linha 4-Amarela, entre São Paulo- Morumbi e Vila Sônia. | Fase 2 das Obras - Complementar as Estações Fradique Coutinho, Higienópolis-Mackenzie, Oscar Freire e São Paulo- Morumbi; - Complementar o Pátio Vila Sônia; - Implantar o Terminal de Ônibus Vila Sônia; - Implantar a estação Vila Sônia e o Prolongamento de 1,5 km de túnel. |

Linha 4-Amarela - Obras em Andamento	Registro Fotográfico

| Estação Vila Sônia | Terminal de Ônibus Vila Sônia |
| --- | --- |
| Acesso Heitor dos Prazeres – execução da estrutura metálica do cone de vidro. | Acesso Eliseu de Almeida – instalação da comunicação visual e acabamentos em execução. |
| Túneis de Via - NATM Duplo | Túneis de Via - NATM Singelo |
| Túnel de Via 04 – lajes flutuantes e amortecimento em execução. | Túnel de Via 05 – laje flutuante e instalação de trilhos em execução. Trecho parcialmente concluído. |

# LINHA 15 - PRATA (Monotrilho)

### Implantação do Empreendimento Trecho Ipiranga – Jacu-Pêssego

19,0

Extensão Operacional (km)

### 19,8

Extensão Implantação

- obras (km)

#### 14

Estações

#### 2

Pátios

#### 484.960

Pass./ Dia Útil

incluindo trecho em operação (Cenário 2025)

#### 132

Headway (s)

46

trens

###### Linha 15-Prata - Obras em Andamento

Trecho Vila Prudente – Jardim Colonial (em implantação)

| Benefícios O sistema possibilitará a conexão de bairros populosos, como São Mateus, à região central da cidade de São Paulo por meio das novas integrações. Apresenta uma inserção urbana mais adequada, com menor volume de desapropriações por alocar-se no eixo das avenidas. A implantação do sistema necessita apenas de áreas adicionais nos acessos às estações, liberando o sistema viário para os demais veículos. O sistema monotrilho é mais amigável ao meio ambiente, pois utiliza tração elétrica (não emite gases), pneus (baixo nível de ruído) e estruturas delgadas e leves. | Destaques Tecnológicos - O Sistema Monotrilho de média capacidade é uma tecnologia pioneira no Brasil. Neste sistema de transporte, a composição circulará em via elevada (entre 12 e 15 metros de altura, dependendo do trecho); - Sistema de sinalização e controle baseado em comunicações via rádio digital (CBTC – Communication Based Train Control); - Operação automática de trens, sem a presença de condutores (Driverless); - Portas de plataforma para segurança dos usuários; - Os trens equipados com câmeras no interior, gravação de imagens, ar-condicionado e passagem livre entre os carros. |
| --- | --- |
| Reduções - Poluentes atmosféricos: 43 toneladas/ano; - Gases de efeito estufa: 4.511 mil toneladas/ano; - Consumo de combustível: 2,2 milhões de litros/ano; - Tempo de viagem, de São Mateus à região central: redução de 74 para aproximadamente 40 minutos. |  |

Linha 15-Prata	Registro Fotográfico

| Estação Jardim Colonial |  | Estação Jardim Colonial |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OS 06/06/19 |  | OS 06/06/19 |
| Obra Civil – entrega dos cubículos no ETO. |  | Obra Civil – instalação das telhas da cobertura da plataforma. Sistemas – posicionamento das escadas rolantes. Subestação Iguatemi |  |
| Subestação Iguatemi |  |  |  |
| Sistemas; Vista de painéis |  | Sistemas – instalação do bandejamento. |  |

# LINHA 17 - OURO (Monotrilho)

### Implantação do Empreendimento Trecho Jd. Aeroporto/Congonhas - Morumbi

#### 6,7

Extensão Operacional (km)

7,8

Extensão de Implantação - obras

(km)

8

Estações

1

Pátio

### 165.220

Pass./Dia Útil

(Cenário 2023)

180

Headway (s)

14

Trens

###### Linha 17–Ouro	Obras em andamento	Características do Empreendimento

Linha 17 - Ouro

###### Trecho – Jardim Aeroporto / Congonhas / Morumbi

| Benefícios Demanda transportada: contribui para a redução do transporte individual. Economia de tempo: permite outras e novas articulações de deslocamento. Menos desapropriações: basicamente áreas para acesso às estações, preservando o sistema viário para os demais veículos. Amigável ao meio ambiente pela utilização de tração elétrica (não emite gases), pneus (baixo nível de ruído) e estruturas civis delgadas e leves. Previsões de demanda indicam linha não pendular, apresentando carregamentos constantes nos dois sentidos. | Destaques Tecnológicos - Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil, circulará em via elevada; - Sistema de sinalização e controle baseado em comunicações via rádio digital (CBTC), permite redução nos intervalos entre trens e aumento do conforto dos usuários; - Portas de plataforma impedindo acesso de passageiros à via abrirão somente no embarque e desembarque; - Operação automática de trens, sem a presença de condutores (Driverless); - Bilheterias blindadas para maior segurança na venda de bilhetes; - Câmeras no interior dos carros, gravação de imagens, passagem livre entre carros e ar-condicionado. |
| --- | --- |
| Reduções - Redução de emissão de poluentes: 358 toneladas/ano; - Redução de gases de efeito estufa: 37.077 toneladas/ano; - Redução do consumo de combustível: 18,3 milhões de litros/ano. |  |

Linha 17–Ouro	Registro Fotográfico

| Trecho de via | Estação Jardim Aeroporto |
| --- | --- |
| Vias do monotrilho - obra bruta. | Corpo da Estação - obra bruta. |
| Estação Congonhas | Estação Brooklin Paulista |
| Corpo da Estação - obra bruta. | Corpo da Estação - obra bruta. |
| Estação Vereador José Diniz | Estação Campo Belo |
| Corpo da Estação - obra bruta. | Corpo da Estação - obra bruta. |

###### Linha 17–Ouro	Registro Fotográfico

| Estação Vila Cordeiro | Estação Chucri Zaidan |
| --- | --- |
|  | 13/08/ S |
| Corpo da estação - obra bruta. | Corpo da Estação - obra bruta. |
| Estação Morumbi | Pátio Água Espraiada |
| Corpo da estação - comunicação visual. | Setor 5 - Estrutura de concreto - obra bruta. |

MODERNIZAÇÕES	(Metrô)

Modernização dos Sistemas de Sinalização e Telecomunicações

Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha

### 3

Linhas em Modernização

Zona Norte	o

8

Zona Leste

I

Zona Oeste

20

Novembro de 2020

Zona Sul

Modernização (CBTC)	Características do Projeto

###### Benefícios

Equipamentos na via	Painel de controle de tráfego

###### Características do Contrato

Possibilitar a inserção de mais trens nas linhas 1, 2 e 3 de forma a reduzir o intervalo entre trens para proporcionar mais conforto aos usuários e aumentar a oferta de lugares;

Aumentar a velocidade média dos trens nas linhas, reduzindo o tempo de viagem;

Reduzir a energia consumida pelos trens em função de controle mais efetivo de sua movimentação;

Os sistemas de telecomunicações viabilizarão comunicações audiovisuais precisas em tempo real de forma que qualquer anomalia, emergência ou avisos institucionais poderão ser difundidos imediatamente aos usuários e funcionários, além de maior eficiência e segurança nas comunicações de dados para todos os sistemas.

Implantação da Sinalização com a tecnologia CBTC (Communication Based Train Control);

Implantação do Sistema de transmissão digital utilizando fibras ópticas;

Implantação do Sistema de Transmissão em tempo real de imagens das câmeras internas do trem para o CCO e das estações para o trem;

Implantação de Painéis Multimídia para informar as horas e as mensagens operacionais e institucionais.

| Contratada | Assinatura |  |
| --- | --- | --- |
| Alstom | 03/07/08 |  |

Implantação - O contrato com a Alstom, referente à modernização dos Sistemas de Telecomunicações e Sinalização das Linhas 1, 2 e 3 foi retomado em 11/02/2016, em um acordo homologado no Juízo Arbitral, sendo repactuadas as seguintes datas de entrega.

Linha 2-Verde: Operação comercial da versão definitiva do CBTC e da Porta de Plataforma da estação Vila Madalena ocorrida em 02/03/2020

Linha 1-Azul: Portas de plataforma nas estações Tucuruvi e Jabaquara em etapa de inspeção (em fábrica). Versão final (previsão): FEV/2021

Linha 3-Vermelha: Portas de plataforma nas estações Palmeiras-Barra Funda e Corinthians-Itaquera em etapa de inspeção (em fábrica). Versão final (previsão): JUL/2021.

Fatos relevantes

Sistemas já entregues e operacionais para as linhas 1, 2 e 3:

- Sistemas de Baixa Tensão

- Sistemas de Transmissão de Dados (STD)

- Sistemas	de	Monitoração	Eletrônica	(SME),	de Comunicação Fixa (SCF) e de Radiocomunicação (VHF)

Sistema Multimidia (SMM) e de Controle de Acesso (SCA) da Linha 2 – Verde.

Em razão da pandemia, as metas estabelecidas estão comprometidas e atividades estão sendo reprogramadas para recuperação do atraso.

MODERNIZAÇÕES	(Metrô)

Implantação de Portas de Plataforma (PSD)

Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha

## MODERNIZAÇÕES	(Metrô)

Implantação de Portas de Plataforma (PSD)