## 2017 NOVA PROPOSTA (hidden)
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS
ORÇAMENTO PARA 2017 - LEI 16.347 - 29 DE DEZEMBRO DE 2016
[20 empty] | R$ (MIL) |  |  | (Valores em R$ mil)
AÇÃO | DESCRIÇÃO |  | ORÇAMENTO CONFORME LEI PARA 2017 | ORÇAMENTO REVISÃO 2017 ( A ) |  | JULHO | [6 empty] | FINANCEIRO | [7 empty] | % de Avanço Físico do Empreeendimento até Julho ( 1 )
[7 empty] | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | REALIZADO NO MÊS DE JULHO | REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO | REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO | REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO | ACUMULADO DO ANO ATÉ JULHO
[19 empty] | Realizado | % de Realização
|  |  | ( A ) | ( A ) | Orçamento Revisado Mai/17 (b) | [7 empty] | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( C ) | ( C / A ) |  | % Realizada (f/b) Orçamento Revisado | % Realizada (f/a) Orçamento Original
RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHA
2131 | LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 104677 | 96278 |  |  | 14504 | 542 | 15950 | 260 | 13295 | 11731 | 8807 | [5 empty] | 65089 | 62.18% | Itens não passíveis de aferição percentual.
2132 | LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 15950 | 11370 |  |  | 867 | 782 | 1194 | 142 | 354 | 327 | 212 | [5 empty] | 3878 | 24.31%
2133 | LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 72760 | 81128 |  |  | 14172 | 1764 | 15306 | 407 | 12807 | 6088 | 6129 | [5 empty] | 56673 | 77.89%
2135 | LINHA 5-LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 8500 | 2132 | 830969 |  | 2 | 49 | 11 | 34 | 678 | 25 | 77 | [5 empty] | 876 | 10.31% |  | #REF! | #REF!
2171 | OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS |  | 29075 | 25965 |  |  | 2505 | 3717 | 2693 | 4604 | 3036 | 3240 | 3686 | [5 empty] | 23481 | 80.76%
EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO
2288 | LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO |  | 16750 | 9307 | 6239 |  | 598 | 286 | 679 | 759 | 718 | 1513 | 1257 | [5 empty] | 5810 | 34.69% | 0 | #REF! | #REF!
2134 | LINHA 4-AMARELA - Fase II |  | 522250 | 367294 | 296138 |  | 10863 | 4724 | 25710 | 2484 | 18679 | 41492 | 26332 | [5 empty] | 130284 | 24.95% | 0 | #REF! | #REF!
1483 | LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO |  | 1642996 | 1382354 |  |  | 72720 | 25927 | 152073 | 17079 | 157376 | 121619 | 102208 | [5 empty] | 649002 | 39.5% | 0
2289 | LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho |  | 524999 | 843492 | 854301 |  | 30811 | 38817 | 64629 | 23249 | 46802 | 45124 | 61929 | [5 empty] | 311361 | 59.31% | 0 | #REF! | #REF!
2282 | LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho |  | 466632 | 361125 | 402737 |  | 10846 | 11961 | 24408 | 9782 | 15363 | 22647 | 11328 | [5 empty] | 106335 | 22.79% | 0 | #REF! | #REF!
1491 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA |  | 8500 | 3782 |  |  | 385 | 315 | 1775 | 71 | 0 | 0 | 187 | [5 empty] | 2733 | 32.15% | Vide nota ( 2 )
| Total Metrô |  | 3413089 | 3184227 | 1559415 | 0 | 158273 | 88884 | 304428 | 58871 | 269108 | 253806 | 222152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355522 | 39.72% |  | #REF! | #REF!
| STM | CBTC | GMT Antônio Márcio Barros Silva |  | 71213 | [14 empty] | 0% |  | #REF! | #REF!
|  | 26 Trens - Linha 5-Lilás | GMT Antônio Márcio Barros Silva |  | 61414 | [14 empty] | 0% |  | #REF! | #REF!
|  | Total |  | 0 | 132627 | 0% | [12 empty] | 0 | 0% |  | #REF! | #REF!
(1) Conforme Caderno de Empreendimentos Metrô Base Jul/2017 da STM - Secretaria de Transportes Metropoliotanos.
(2) Item não passíveil de aferição percentual.

## 2017 (hidden)
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS
ORÇAMENTO PARA 2017 - LEI 16.347 - 29 DE DEZEMBRO DE 2016
[20 empty] | R$ (MIL) |  |  | (Valores em R$ mil)
AÇÃO | DESCRIÇÃO |  | ORÇAMENTO CONFORME LEI PARA 2017 | ORÇAMENTO REVISÃO 2017 ( A ) |  | JULHO | [6 empty] | FINANCEIRO | [7 empty] | % de Avanço Físico do Empreeendimento até Julho ( 1 )
[7 empty] | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | REALIZADO NO MÊS DE JULHO | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO DO ANO ATÉ JULHO
[19 empty] | Realizado | % de Realização
|  |  | ( A ) | ( A ) | Orçamento Revisado Mai/17 (b) | [7 empty] | ( B ) | [5 empty] | ( C ) | ( C / A ) |  | % Realizada (f/b) Orçamento Revisado | % Realizada (f/a) Orçamento Original
2131 | LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 104677 | 96278 |  |  | 14504 | 542 | 15950 | 260 | 13295 | 11731 | 8807 | [5 empty] | 65089 | 62.18% | Vide nota ( 2 )
2132 | LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 15950 | 11370 |  |  | 867 | 782 | 1194 | 142 | 354 | 327 | 212 | [5 empty] | 3878 | 24.31% | Vide nota ( 2 )
2133 | LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 72760 | 81128 |  |  | 14172 | 1764 | 15306 | 407 | 12807 | 6088 | 6129 | [5 empty] | 56673 | 77.89% | Vide nota ( 2 )
2135 | LINHA 5-LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 8500 | 2132 | 830969 |  | 2 | 49 | 11 | 34 | 678 | 25 | 77 | [5 empty] | 876 | 10.31% | Vide nota ( 2 ) | #REF! | #REF!
2288 | LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO |  | 16750 | 9307 | 6239 |  | 598 | 286 | 679 | 759 | 718 | 1513 | 1257 | [5 empty] | 5810 | 34.69% | Vide nota ( 2 ) | #REF! | #REF!
2134 | LINHA 4-AMARELA - Fase II |  | 522250 | 367294 | 296138 |  | 10863 | 4724 | 25710 | 2484 | 18679 | 41492 | 26332 | [5 empty] | 130284 | 24.95% | 0 | #REF! | #REF!
1483 | LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO |  | 1642996 | 1382354 |  |  | 72720 | 25927 | 152073 | 17079 | 157376 | 121619 | 102208 | [5 empty] | 649002 | 39.5% | 0
2289 | LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho |  | 524999 | 843492 | 854301 |  | 30811 | 38817 | 64629 | 23249 | 46802 | 45124 | 61929 | [5 empty] | 311361 | 59.31% | 0 | #REF! | #REF!
2282 | LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho |  | 466632 | 361125 | 402737 |  | 10846 | 11961 | 24408 | 9782 | 15363 | 22647 | 11328 | [5 empty] | 106335 | 22.79% | 0 | #REF! | #REF!
2171 | OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS |  | 29075 | 25965 |  |  | 2505 | 3717 | 2693 | 4604 | 3036 | 3240 | 3686 | [5 empty] | 23481 | 80.76% | Vide nota ( 2 )
1491 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA |  | 8500 | 3782 |  |  | 385 | 315 | 1775 | 71 | 0 | 0 | 187 | [5 empty] | 2733 | 32.15% | Vide nota ( 2 )
| Total Metrô |  | 3413089 | 3184227 | 1559415 | 0 | 158273 | 88884 | 304428 | 58871 | 269108 | 253806 | 222152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355522 | 39.72% |  | #REF! | #REF!
| STM | CBTC | GMT Antônio Márcio Barros Silva |  | 71213 | [14 empty] | 0% |  | #REF! | #REF!
|  | 26 Trens - Linha 5-Lilás | GMT Antônio Márcio Barros Silva |  | 61414 | [14 empty] | 0% |  | #REF! | #REF!
|  | Total |  | 0 | 132627 | 0% | [12 empty] | 0 | 0% |  | #REF! | #REF!
(1) Conforme Caderno de Empreendimentos Metrô Base Jul/2017 da STM - Secretaria de Transportes Metropoliotanos.
(2) Itens não passíveis de aferição percentual.

## 2017 NOVA PROPOSTA (2) (hidden)
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS
ORÇAMENTO PARA 2017 - LEI 16.347 - 29 DE DEZEMBRO DE 2016
[20 empty] | R$ (MIL) |  |  | (Valores em R$ mil)
AÇÃO | DESCRIÇÃO |  | ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI PARA 2017 | ORÇAMENTO REVISADO 2017 |  | JULHO | [6 empty] | FINANCEIRO | [7 empty] | % de Avanço Físico do Empreeendimento até Julho ( 1 )
[7 empty] | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | REALIZADO NO MÊS DE JULHO | REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO | REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO | REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO | ACUMULADO DO ANO ATÉ JULHO
[19 empty] | Realizado | % de Realização
|  |  |  | ( A ) | Orçamento Revisado Mai/17 (b) | [7 empty] | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( C ) | ( C / A ) |  | % Realizada (f/b) Orçamento Revisado | % Realizada (f/a) Orçamento Original
RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHA
2131 | LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 104677 | 96278 |  |  | 14504 | 542 | 15950 | 260 | 13295 | 11731 | 8807 | [5 empty] | 65089 | 67.61% | Itens não passíveis de aferição percentual.
2132 | LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 15950 | 11370 |  |  | 867 | 782 | 1194 | 142 | 354 | 327 | 212 | [5 empty] | 3878 | 34.11%
2133 | LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 72760 | 81128 |  |  | 14172 | 1764 | 15306 | 407 | 12807 | 6088 | 6129 | [5 empty] | 56673 | 69.86%
2135 | LINHA 5-LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 8500 | 2132 | 830969 |  | 2 | 49 | 11 | 34 | 678 | 25 | 77 | [5 empty] | 876 | 41.09% |  | #REF! | #REF!
2171 | OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS |  | 29075 | 25965 |  |  | 2505 | 3717 | 2693 | 4604 | 3036 | 3240 | 3686 | [5 empty] | 23481 | 90.43%
EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO
2288 | LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO |  | 16750 | 9307 | 6239 |  | 598 | 286 | 679 | 759 | 718 | 1513 | 1257 | [5 empty] | 5810 | 62.43% | 0 | #REF! | #REF!
2134 | LINHA 4-AMARELA - Fase II |  | 522250 | 367294 | 296138 |  | 10863 | 4724 | 25710 | 2484 | 18679 | 41492 | 26332 | [5 empty] | 130284 | 35.47% | 0 | #REF! | #REF!
1483 | LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO |  | 1642996 | 1382354 |  |  | 72720 | 25927 | 152073 | 17079 | 157376 | 121619 | 102208 | [5 empty] | 649002 | 46.95% | 0
2289 | LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho |  | 524999 | 843492 | 854301 |  | 30811 | 38817 | 64629 | 23249 | 46802 | 45124 | 61929 | [5 empty] | 311361 | 36.91% | 0 | #REF! | #REF!
2282 | LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho |  | 466632 | 361125 | 402737 |  | 10846 | 11961 | 24408 | 9782 | 15363 | 22647 | 11328 | [5 empty] | 106335 | 29.45% | 0 | #REF! | #REF!
1491 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA |  | 8500 | 3782 |  |  | 385 | 315 | 1775 | 71 | 0 | 0 | 187 | [5 empty] | 2733 | 72.26% | Vide nota ( 2 )
| Total Metrô |  | 3413089 | 3184227 | 1559415 | 0 | 158273 | 88884 | 304428 | 58871 | 269108 | 253806 | 222152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355522 | 42.57% |  | #REF! | #REF!
| STM | CBTC | GMT Antônio Márcio Barros Silva |  | 71213 | [14 empty] | 0% |  | #REF! | #REF!
|  | 26 Trens - Linha 5-Lilás | GMT Antônio Márcio Barros Silva |  | 61414 | [14 empty] | 0% |  | #REF! | #REF!
|  | Total |  | 0 | 132627 | 0% | [12 empty] | 0 | 0% |  | #REF! | #REF!
(1) Conforme Caderno de Empreendimentos Metrô Base Jul/2017 da STM - Secretaria de Transportes Metropoliotanos.
(2) Item não passíveil de aferição percentual.

## 2017 NOVA PROPOSTA (3) (hidden)
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS
ORÇAMENTO PARA 2017 - LEI 16.347 - 29 DE DEZEMBRO DE 2016 E RESTOS A PAGAR
[19 empty] | R$ (MIL) |  |  | (Valores em R$ mil)
AÇÃO | DESCRIÇÃO |  | ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI PARA 2017 + RESTOS A PAGAR ( 1 ) |  | JULHO | [6 empty] | FINANCEIRO | [7 empty] | % de Avanço Físico do Empreeendimento até Julho ( 2 )
[6 empty] | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | REALIZADO NO MÊS DE JULHO | REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO | REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO | REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO | ACUMULADO DO ANO ATÉ JULHO
[18 empty] | Realizado | % de Realização
|  |  | ( A ) | Orçamento Revisado Mai/17 (b) | [7 empty] | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( C ) | ( C / A ) |  | % Realizada (f/b) Orçamento Revisado | % Realizada (f/a) Orçamento Original
RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHA
2131 | LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 104677 |  |  | 14504 | 542 | 15950 | 260 | 13295 | 11731 | 8807 | [5 empty] | 65089 | 62.18% | Itens não passíveis de aferição percentual.
2132 | LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 15950 |  |  | 867 | 782 | 1194 | 142 | 354 | 327 | 212 | [5 empty] | 3878 | 24.31%
2133 | LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 72760 |  |  | 14172 | 1764 | 15306 | 407 | 12807 | 6088 | 6129 | [5 empty] | 56673 | 77.89%
2135 | LINHA 5-LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  | 8500 | 830969 |  | 2 | 49 | 11 | 34 | 678 | 25 | 77 | [5 empty] | 876 | 10.31% |  | #REF! | #REF!
2171 | OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS |  | 29075 |  |  | 2505 | 3717 | 2693 | 4604 | 3036 | 3240 | 3686 | [5 empty] | 23481 | 80.76%
EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO
2288 | LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO |  | 16750 | 6239 |  | 598 | 286 | 679 | 759 | 718 | 1513 | 1257 | [5 empty] | 5810 | 34.69% | 8.85% | #REF! | #REF!
2134 | LINHA 4-AMARELA - Fase II |  | 522250 | 296138 |  | 10863 | 4724 | 25710 | 2484 | 18679 | 41492 | 26332 | [5 empty] | 130284 | 24.95% | 52.96% | #REF! | #REF!
1483 | LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO |  | 1642996 |  |  | 72720 | 25927 | 152073 | 17079 | 157376 | 121619 | 102208 | [5 empty] | 649002 | 39.5% | 88.49%
2289 | LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho |  | 524999 | 854301 |  | 30811 | 38817 | 64629 | 23249 | 46802 | 45124 | 61929 | [5 empty] | 311361 | 59.31% | 79.16% | #REF! | #REF!
2282 | LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho |  | 466632 | 402737 |  | 10846 | 11961 | 24408 | 9782 | 15363 | 22647 | 11328 | [5 empty] | 106335 | 22.79% | 51.52% | #REF! | #REF!
1491 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA |  | 8500 |  |  | 385 | 315 | 1775 | 71 | 0 | 0 | 187 | [5 empty] | 2733 | 32.15% | Vide nota ( 3 )
| Total Metrô |  | 3413089 | 1559415 | 0 | 158273 | 88884 | 304428 | 58871 | 269108 | 253806 | 222152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355522 | 39.72% |  | #REF! | #REF!
| STM | CBTC | GMT Antônio Márcio Barros Silva | 71213 | [14 empty] | 0% |  | #REF! | #REF!
|  | 26 Trens - Linha 5-Lilás | GMT Antônio Márcio Barros Silva | 61414 | [14 empty] | 0% |  | #REF! | #REF!
|  | Total |  | 132627 | 0% | [12 empty] | 0 | 0% |  | #REF! | #REF!
( 1 ) Iinclui o Decreto N.º 62.392 DE 28/12/16 - Crédito suplementar Fonte 1 de R$ 400,0 MILHÕES e R$ 585,2 MILHÕS de Restos a Pagar Fonte 7 - Financiamentos.
( 2 ) Conforme Caderno de Empreendimentos Metrô Base Jul/2017 da STM - Secretaria de Transportes Metropoliotanos.
( 3 ) Item não passíveil de aferição percentual.
GPF/PFO/CPO 01/09/2017

## 02 Portal da Transparencia do M
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS
R$ (MIL)
AÇÃO | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2021 (*) | [14 empty] | % de Avanço Físico do Empreendimento até fevereiro ( 1 )
|  |  | REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO | REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO | REALIZADO NO MÊS DE MARÇO | REALIZADO NO MÊS DE ABRIL | REALIZADO NO MÊS DE MAIO | REALIZADO NO MÊS DE JUNHO | REALIZADO NO MÊS DE JULHO | REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO | REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO | REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO | ACUMULADO DO ANO ATÉ FEVEREIRO
[15 empty] | Realizado | % de Realização
|  | ( A ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( C ) | ( C / A )
RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS
2131 | LINHA 1 - AZUL | 17790 | 299 | 5610 | [10 empty] | 5909 | 33.22% | Vide nota ( 2 )
2132 | LINHA 2 - VERDE | 4441 | 4 | 143 | [10 empty] | 147 | 3.31% | Vide nota ( 2 )
2133 | LINHA 3 - VERMELHA | 19368 | 125 | 146 | [10 empty] | 271 | 1.399% | Vide nota ( 2 )
2135 | LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO | [13 empty] | 0 | #DIV/0! | Vide nota ( 2 )
2171 | OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS | 180918 | 20943 | 71524 | [10 empty] | 92467 | 51.11% | Vide nota ( 2 )
EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO
2288 | LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA PRUDENTE - DUTRA) | 395938 | 1082 | 14788 | [10 empty] | 15870 | 4.008% | 14.47%
2134 | LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ) | 112463 | 11510 | 19771 | [10 empty] | 31281 | 27.81% | 99.05%
1483 | LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN) | 92197 | 1467 | 1939 | [10 empty] | 3406 | 3.694% | 100%
2289 | LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES) | 333557 | 6048 | 20200 | [10 empty] | 26248 | 7.869% | 90.78%
2282 | LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI) | 603885 | 1630 | 1678 | [10 empty] | 3308 | 0.5478% | 53.23%
2586 | LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS) | 44718 | 7 | 105 | [10 empty] | 112 | 0.2505% | Vide nota ( 2 )
1491 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA | 16877 | 168 | 8 | [10 empty] | 176 | 1.043% | Vide nota ( 2 )
| Total Metrô | 1822152 | 43283 | 135912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179195 | 9.834%
Obs.: Os percentuais de avanço físico da Linha 15 - Prata e da Linha 17 - Ouro, em vermelho, referem-se ao mês de janeiro/2021, os demais estão atualizados até fevereiro/2021.
( * ) O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 31/2021 de 11/02/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.309/20, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de Caixa.
( 1 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.
( 2 ) Item não passível de aferição percentual.
( 3 ) Houve revisão nas planilhas de acompanhamento da Linha 17.
DF/GPF
2026-08-05