## 10 Portal da Transparencia
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS
R$ (MIL)
AÇÃO | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2021 (*) | [14 empty] | % de Avanço Físico do Empreendimento até outubro ( 1 )
|  |  | REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO | REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO | REALIZADO NO MÊS DE MARÇO | REALIZADO NO MÊS DE ABRIL | REALIZADO NO MÊS DE MAIO | REALIZADO NO MÊS DE JUNHO | REALIZADO NO MÊS DE JULHO | REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO | REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO | REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO | ACUMULADO DO ANO ATÉ OUTUBRO
[15 empty] | Realizado | % de Realização
|  | ( A ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( C ) | ( C / A )
RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS
2131 | LINHA 1 - AZUL | 19367 | 299 | 5610 | 507 | 407 | 430 | 530 | 713 | 774 | 670 | 682 | 0 | 0 | 10622 | 54.85% | Vide nota ( 2 )
2132 | LINHA 2 - VERDE | 2511 | 4 | 143 | 142 | 83 | 220 | 85 | 84 | 142 | 40 | 16 | 0 | 0 | 959 | 38.19% | Vide nota ( 2 )
2133 | LINHA 3 - VERMELHA | 10169 | 125 | 146 | 185 | 219 | 165 | 414 | 399 | 259 | 227 | 56 | 0 | 0 | 2195 | 21.59% | Vide nota ( 2 )
2171 | OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS | 197316 | 20943 | 71524 | 737 | 3806 | 2264 | 9687 | 9032 | 7089 | 4196 | 873 | 0 | 0 | 130151 | 65.96% | Vide nota ( 2 )
2637 | PORTAS DE PLATAFORMA | 12027 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | Vide nota ( 2 )
EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO
2288 | LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA PRUDENTE - DUTRA) | 359798 | 1082 | 14788 | 20895 | 18738 | 23649 | 15763 | 48554 | 67249 | 80322 | 11802 | 0 | 0 | 302842 | 84.17% | 18.85%
2134 | LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ) | 128501 | 11510 | 19771 | 15372 | 9478 | 11015 | 5578 | 11920 | 6262 | 3739 | 1204 | 0 | 0 | 95849 | 74.59% | 99.92%
1483 | LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN) | 120498 | 1467 | 1939 | 3798 | 8116 | 42487 | 3456 | 10637 | 4434 | 5659 | 2823 | 0 | 0 | 84816 | 70.39% | 100%
2289 | LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES) | 333308 | 6048 | 20200 | 33925 | 22850 | 27746 | 18009 | 23167 | 16672 | 17787 | 8123 | 0 | 0 | 194527 | 58.36% | 97.99%
2282 | LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI) | 443170 | 1630 | 1678 | 4849 | 27186 | 5918 | 5170 | 5262 | 9634 | 6708 | 5559 | 0 | 0 | 73594 | 16.61% | 54.15%
2586 | LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS) | 27384 | 7 | 105 | 107 | 138 | 127 | 199 | 379 | 300 | 524 | 47 | 0 | 0 | 1933 | 7.059% | Vide nota ( 2 )
1491 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA | 4120 | 168 | 8 |  |  | 27 | 396 | 106 | 5 | 362 | 38 | 0 | 0 | 1110 | 26.94% | Vide nota ( 2 )
| Total Metrô | 1658169 | 43283 | 135912 | 80517 | 91021 | 114048 | 59287 | 110253 | 112820 | 120234 | 31223 | 0 | 0 | 898598 | 54.19%
( * ) O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 237/2021 de 08/07/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.309/20, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de Caixa.
( 1 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.
( 2 ) Item não passível de aferição percentual.
( 3 ) Houve revisão nas planilhas de acompanhamento da Linha 17.
DF/GPF
2021-11-29