## Transparência
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS
R$ (MIL)
AÇÃO | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2021 (*) | [14 empty] | % de Avanço Físico do Empreendimento até outubro ( 1 )
|  |  | REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO | REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO | REALIZADO NO MÊS DE MARÇO | REALIZADO NO MÊS DE ABRIL | REALIZADO NO MÊS DE MAIO | REALIZADO NO MÊS DE JUNHO | REALIZADO NO MÊS DE JULHO | REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO | REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO | REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO | ACUMULADO DO ANO ATÉ NOVEMBRO
[15 empty] | Realizado | % de Realização
|  | ( A ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( C ) | ( C / A )
RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS
2131 | LINHA 1 - AZUL | 19367 | 298.652 | 5610.363 | 506.825 | 406.874 | 429.894 | 529.712 | 713.108 | 773.672 | 669.571 | 681.77 | 96.282 | 0 | 10716.723 | 55.33% | Vide nota ( 2 )
2132 | LINHA 2 - VERDE | 2511 | 4.132 | 142.788 | 142.392 | 83.341 | 219.856 | 84.552 | 84.199 | 142.422 | 40.178 | 15.719 | 62.387 | 0 | 1021.966 | 40.7% | Vide nota ( 2 )
2133 | LINHA 3 - VERMELHA | 10169 | 124.544 | 146.334 | 184.532 | 218.951 | 165.196 | 414.316 | 399.162 | 258.739 | 226.907 | 55.957 | 243.356 | 0 | 2437.994 | 23.97% | Vide nota ( 2 )
2171 | OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS | 197316 | 20943.366 | 71523.4007 | 736.857 | 3805.874 | 2263.776 | 9686.942 | 9031.53 | 7089.455 | 4196.017 | 872.599 | 18017.213 | 0 | 148167.0297 | 75.09% | Vide nota ( 2 )
2637 | PORTAS DE PLATAFORMA | 12027 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | Vide nota ( 2 )
EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO
2288 | LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA PRUDENTE - DUTRA) | 359798 | 1081.73 | 14788.39 | 20895.422 | 18738.458 | 23649.107 | 15763.376 | 48553.781 | 67249.339 | 80322.251 | 11801.943 | 119039.62 | 0 | 421883.417 | 117.3% | 16.3%
2134 | LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ) | 128501 | 11509.656 | 19770.544 | 15372.283 | 9477.708 | 11015.058 | 5577.851 | 11920.193 | 6261.524 | 3739.217 | 1204.287 | 7229.679 | 0 | 103078 | 80.22% | 99.47%
1483 | LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN) | 120498 | 1466.92 | 1939.0493 | 3797.527 | 8115.473 | 42487.427 | 3456.165 | 10637.117 | 4433.74 | 5658.635 | 2823.447 | 4960.644 | 0 | 89776.1443 | 74.5% | 100%
2289 | LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES) | 333308 | 6048.15 | 20200.29 | 33925.069 | 22850.444 | 27745.911 | 18008.67 | 23166.993 | 16671.899 | 17787.091 | 8123.016 | 33288.066 | 0 | 227815.599 | 68.35% | 96.99%
2282 | LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI) | 443170 | 1629.506 | 1678.203 | 4848.846 | 27186.018 | 5917.774 | 5170.477 | 5261.902 | 9634.148 | 6707.776 | 5559.137 | 8264.426 | 0 | 81858.213 | 18.47% | 53.56%
2586 | LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS) | 27384 | 7.093 | 104.565 | 107.478 | 138.009 | 127.22 | 199.1 | 379.534 | 300.231 | 524.02 | 46.504 | 211.254 | 0 | 2145.008 | 7.833% | Vide nota ( 2 )
1491 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA | 4120 | 168.308 | 8.209 | 0 | 0 | 27.494 | 395.954 | 105.806 | 5.313 | 361.732 | 38.497 | 134.168 | 0 | 1245.481 | 30.23% | Vide nota ( 2 )
| Total Metrô | 1658169 | 43282.057 | 135912.136 | 80517.231 | 91021.15 | 114048.713 | 59287.115 | 110253.325 | 112820.482 | 120233.395 | 31222.876 | 191547.095 | 0 | 1090145.575 | 65.74%
( * ) O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 237/2021 de 08/07/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.309/20, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de Caixa.
( 1 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.
( 2 ) Item não passível de aferição percentual.
( 3 ) Houve revisão nas planilhas de acompanhamento da Linha 17.
DF/GPF
2026-08-04