## Transparência
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS
R$ (MIL)
AÇÃO | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2022 (*) | [14 empty] | % de Avanço Físico do Empreendimento ( 1 ) Acumulado Fevereiro-2022
|  |  | REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO | REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO | REALIZADO NO MÊS DE MARÇO | REALIZADO NO MÊS DE ABRIL | REALIZADO NO MÊS DE MAIO | REALIZADO NO MÊS DE JUNHO | REALIZADO NO MÊS DE JULHO | REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO | REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO | REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO | ACUMULADO
[15 empty] | Realizado | % de Realização
|  | ( A ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( C ) | ( C / A )
RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS
2131 | LINHA 1 - AZUL | 33362 | 22603.165 | 15.711 | 393.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23012.34 | 68.98% | Vide nota ( 2 )
2132 | LINHA 2 - VERDE | 21468 | 48.459 | 0.381 | 42.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.96 | 0.4237% | Vide nota ( 2 )
2133 | LINHA 3 - VERMELHA | 51811 | 776.074 | 23003.426 | 212.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23992.196 | 46.31% | Vide nota ( 2 )
2171 | OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS | 325543 | 9150.43 | 5030.416 | 23524.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37705.078 | 11.58% | Vide nota ( 2 )
2637 | PORTAS DE PLATAFORMA | 167279 | 6154.526 | 871.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7026.453 | 4.2% | Vide nota ( 2 )
EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO
2288 | LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA PRUDENTE - DUTRA) | 1267414 | 102778.492 | 8815.724 | 160712.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272307.123 | 21.49% | 21.03%
2134 | LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ) | 40924 | 4120.559 | 303.345 | 6154.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10578.163 | 25.85% | 99.96%
1483 | LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN) | 53524 | 9762.758 | 226.476 | 5392.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15381.753 | 28.74% | 99.77%
2289 | LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES) | 310250 | 25656.947 | 78042.303 | 21754.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125453.75 | 40.44% | 98.64%
2282 | LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI) | 1072224 | 36927.558 | 11579.773 | 9977.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58484.735 | 5.455% | 54.81%
2586 | LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS) | 118656 | 2088.535 | 483.352 | 1062.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.285 | 3.063% | Vide nota ( 2 )
1491 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA | 23700 | 721.883 | 39.221 | 425.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.353 | 5.006% | Vide nota ( 2 )
| Total Metrô | 3486155 | 220789.386 | 128412.055 | 229651.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578853.189 | 16.6%
( * ) O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 237/2021 de 08/07/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.498/21, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de Caixa.
( 1 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.
( 2 ) Item não passível de aferição percentual.
( 3 ) Houve revisão nas planilhas de acompanhamento da Linha 17.
DF/GPF
2022-04-13