## Transparência
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS
R$ (MIL)
AÇÃO | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2022 (*) | [14 empty] | % de Avanço Físico do Empreendimento ( 1 )
|  |  | REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO | REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO | REALIZADO NO MÊS DE MARÇO | REALIZADO NO MÊS DE ABRIL | REALIZADO NO MÊS DE MAIO | REALIZADO NO MÊS DE JUNHO | REALIZADO NO MÊS DE JULHO | REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO | REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO | REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO | ACUMULADO
[15 empty] | Realizado | % de Realização
|  | ( A ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( C ) | ( C / A )
RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS
2131 | LINHA 1 - AZUL | 59606 | 22603.165 | 15.711 | 393.464 | 369.725 | 1264.044 | 379.037 | 361.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25386.628 | 42.59% | Vide nota ( 2 )
2132 | LINHA 2 - VERDE | 11461 | 48.459 | 0.381 | 42.12 | 2.46 | 33.182 | 112.212 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.464 | 2.133% | Vide nota ( 2 )
2133 | LINHA 3 - VERMELHA | 51794 | 776.074 | 23003.426 | 212.696 | 150.347 | 1543.093 | 1133.2 | 164.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26983.49 | 52.1% | Vide nota ( 2 )
2171 | OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS | 248893 | 9150.43 | 5030.416 | 23524.232 | 7247.196 | 2223.857 | 57609.156 | 16906.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121692.286 | 48.89% | Vide nota ( 2 )
2637 | PORTAS DE PLATAFORMA | 81394 | 6154.526 | 871.927 | 0 | 0 | 972.325 | 0 | 13136.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21135.522 | 25.97% | Vide nota ( 2 )
EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO
2288 | LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA PRUDENTE - DUTRA) | 1393823 | 102778.492 | 8815.724 | 160712.907 | 10558.315 | 171398.596 | 86061.068 | 28237.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568562.516 | 40.79% | 23.67%
2134 | LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ) | 144145 | 4120.559 | 303.345 | 6154.259 | 274.236 | 476.094 | 5310.061 | 55303.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71941.613 | 49.91% | 99.99%
1483 | LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN) | 152847 | 9762.758 | 226.476 | 5392.519 | 528.021 | 718.149 | 2206.277 | 952.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19786.867 | 12.95% | 99.8%
2289 | LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES) | 439772 | 25656.947 | 78042.303 | 21754.5 | 1299.42 | 24016.389 | 32290.445 | 11914.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194974.087 | 44.34% | 99.15%
2282 | LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI) | 440536 | 36927.558 | 11579.773 | 9977.404 | 5191.258 | 8814.855 | 15727.191 | 11549.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99767.435 | 22.65% | 55.92%
2586 | LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS) | 94001 | 2088.535 | 483.352 | 1062.398 | 1494.163 | 2404.336 | 1149.743 | 1265.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9948.267 | 10.58% | Vide nota ( 2 )
1491 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA | 21867 | 721.883 | 39.221 | 425.249 | 47 | 898.624 | 328.036 | 124.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584.27 | 11.82% | Vide nota ( 2 )
| Total Metrô | 3140139 | 220789.386 | 128412.055 | 229651.748 | 27162.141 | 214763.544 | 202306.426 | 139922.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163007.445 | 37.04%
( * ) O Orçamento revisado e aprovado na Resolução do Conselho de Administração N. 021 de 29/07/2022. Esta Revisão tomou por base valores publicados na Lei N. 17.498/21 - LOA, adequados
conformem as necessidades, acrescidos do Saldo de Caixa e Dotação Disponível considerando Restos a Pagar de anos anteriores e Créditos Suplementares.
( 1 ) As informações físicas são base junho/2022, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.
O percentual da Linha 2 refere-se ao Trecho Vila Prudente - Penha; Linha 15 ao trecho Vila Prudente - Jardim Colonial; Linha 17 ao Trecho Jardim Aeroporto/Conconhas - Morumbi.
( 2 ) Item não passível de aferição percentual.
DF/GPF
2022-08-11