## Transparência
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS
R$ (MIL)
AÇÃO | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2022 (*) | [14 empty] | % de Avanço Físico do Empreendimento ( 1 )
|  |  | REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO | REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO | REALIZADO NO MÊS DE MARÇO | REALIZADO NO MÊS DE ABRIL | REALIZADO NO MÊS DE MAIO | REALIZADO NO MÊS DE JUNHO | REALIZADO NO MÊS DE JULHO | REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO | REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO | REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO | ACUMULADO
[15 empty] | Realizado | % de Realização
|  | ( A ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( C ) | ( C / A )
RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS
2131 | LINHA 1 - AZUL | 59606 | 22603.165 | 15.711 | 393.464 | 369.725 | 1264.044 | 379.037 | 361.482 | 955.341 | 1125.229 | 3398.283 | 1487.495 | 0 | 32352.976 | 54.28% | Vide nota ( 2 )
2132 | LINHA 2 - VERDE | 11461 | 48.459 | 0.381 | 42.12 | 2.46 | 33.182 | 112.212 | 5.65 | 413.839 | 1060.314 | 227.196 | 188.661 | 0 | 2134.474 | 18.62% | Vide nota ( 2 )
2133 | LINHA 3 - VERMELHA | 51794 | 776.074 | 23003.426 | 212.696 | 150.347 | 1543.093 | 1133.2 | 164.654 | 1501.962 | 1606.205 | 781.431 | 575.838 | 0 | 31448.926 | 60.72% | Vide nota ( 2 )
2171 | OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS | 248893 | 9150.43 | 5030.416 | 23524.232 | 7247.196 | 2223.857 | 57609.156 | 16906.999 | 23344.506 | 4728.733 | 26869.231 | 5865.692 | 0 | 182500.448 | 73.32% | Vide nota ( 2 )
2637 | PORTAS DE PLATAFORMA | 81394 | 6154.526 | 871.927 | 0 | 0 | 972.325 | 0 | 13136.744 | 36.27 | 12858.224 | 0 | 0 | 0 | 34030.016 | 41.81% | Vide nota ( 2 )
EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO
2288 | LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA PRUDENTE - DUTRA) | 1393823 | 102778.492 | 8815.724 | 160712.907 | 10558.315 | 171398.596 | 86061.068 | 28237.414 | 208457.51 | 107524.829 | 131194.937 | 86033.087 | 0 | 1101772.879 | 79.05% | 25.45%
2134 | LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ) | 144145 | 4120.559 | 303.345 | 6154.259 | 274.236 | 476.094 | 5310.061 | 55303.059 | 2388.232 | 22202.297 | 694.99 | 749.127 | 0 | 97976.259 | 67.97% | 99.99%
1483 | LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN) | 152847 | 9762.758 | 226.476 | 5392.519 | 528.021 | 718.149 | 2206.277 | 952.667 | 2700.325 | 2184.917 | 6622.31 | 1900.402 | 0 | 33194.821 | 21.72% | 99.82%
2289 | LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES) | 439772 | 25656.947 | 78042.303 | 21754.5 | 1299.42 | 24016.389 | 32290.445 | 11914.083 | 28848.706 | 11478.222 | 53866.581 | 21041.678 | 0 | 310209.274 | 70.54% | 99.84%
2282 | LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI) | 440536 | 36927.558 | 11579.773 | 9977.404 | 5191.258 | 8814.855 | 15727.191 | 11549.396 | 14118.163 | 5164.355 | 13051.111 | 8545.59 | 0 | 140646.654 | 31.93% | 60.17%
2586 | LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS) | 94001 | 2088.535 | 483.352 | 1062.398 | 1494.163 | 2404.336 | 1149.743 | 1265.74 | 5338.538 | 1809.253 | 3990.473 | 2558.445 | 0 | 23644.976 | 25.15% | Vide nota ( 2 )
1491 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA | 21867 | 721.883 | 39.221 | 425.249 | 47 | 898.624 | 328.036 | 124.257 | 35.823 | 555.991 | 274.877 | 810.198 | 0 | 4261.159 | 19.49% | Vide nota ( 2 )
| Total Metrô | 3140139 | 220789.386 | 128412.055 | 229651.748 | 27162.141 | 214763.544 | 202306.426 | 139922.145 | 288139.215 | 172298.569 | 240971.42 | 129756.213 | 0 | 1994172.862 | 63.51%
( * ) O Orçamento revisado e aprovado na Resolução do Conselho de Administração N. 021 de 29/07/2022. Esta Revisão tomou por base valores publicados na Lei N. 17.498/21 - LOA, adequados
conformem as necessidades, acrescidos do Saldo de Caixa e Dotação Disponível considerando Restos a Pagar de anos anteriores e Créditos Suplementares.
( 1 ) As informações físicas são base outubro/2022, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.
O percentual da Linha 2 refere-se ao Trecho Vila Prudente - Penha; Linha 15 ao trecho Vila Prudente - Jardim Colonial; Linha 17 ao Trecho Jardim Aeroporto/Conconhas - Morumbi.
( 2 ) Item não passível de aferição percentual.
DF/GPF
2022-12-12