## Transparência
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS
R$ (MIL)
AÇÃO | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2023 (*) | [14 empty] | % de Avanço Físico do Empreendimento ( 1 )
|  |  | REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO | REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO | REALIZADO NO MÊS DE MARÇO | REALIZADO NO MÊS DE ABRIL | REALIZADO NO MÊS DE MAIO | REALIZADO NO MÊS DE JUNHO | REALIZADO NO MÊS DE JULHO | REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO | REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO | REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO | ACUMULADO
[15 empty] | Realizado | % de Realização
|  | ( A ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( C ) | ( C / A )
RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS
2131 | LINHA 1 - AZUL | 24698 | 557.167 | 2.964 | 368.349 | 125.698 | 526.411 | 433.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014.522 | 8.157% | Vide nota ( 2 )
2132 | LINHA 2 - VERDE | 14290 | 72.819 | 3.179 | 11.749 | 38.241 | 172.881 | 9033.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9332.17 | 65.31% | Vide nota ( 2 )
2133 | LINHA 3 - VERMELHA | 54187 | 5836.907 | 575.763 | 3069.751 | 345.841 | 5602.307 | 3334.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18765.251 | 34.63% | Vide nota ( 2 )
2171 | OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS | 325404 | 7848.597 | 1871.705 | 10453.551 | 11335.902 | 22100.675 | 22521.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76131.68 | 23.4% | Vide nota ( 2 )
2637 | PORTAS DE PLATAFORMA | 124745 | 0 | 24.568 | 0 | 7144.062 | 10195.954 | 11556.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28921.403 | 23.18% | 4 Fachadas de Portas (3)
EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO
2288 | LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA PRUDENTE - DUTRA) | 2737547 | 223106.146 | 21856.389 | 201942.566 | 12136.125 | 210560.911 | 144886.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814488.994 | 29.75% | 28.68%
2134 | LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ) | 118435 | 952.69 | 33602.714 | 1540.059 | 427.911 | 3867.638 | 3680.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44071.111 | 37.21% | 99.99%
1483 | LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN) | 121971 | 3288.669 | 119.65 | 4493.426 | 1074.316 | 840.31 | 7.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9824.229 | 8.055% | 99.83%
2289 | LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES) | 491682 | 33855.865 | 3507.958 | 57206.825 | 10622.437 | 24941.711 | 14020.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144155.124 | 29.32% | 15.22%
2282 | LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI) | 1078371 | 47537.551 | 2324.562 | 16318.129 | 1647.212 | 4460.185 | 10729.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83017.422 | 7.698% | 61.2%
2586 | LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS) | 252015 | 7515.673 | 469.603 | 6213.85 | 2529.3 | 7134.957 | 3818.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27681.65 | 10.98% | Vide nota ( 2 )
1491 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA | 298067 | 3252.701 | 158.997 | 261.132 | 24.815 | 859.738 | 246.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4803.452 | 1.612% | Vide nota ( 2 )
| Total Metrô | 5641412 | 333824.785 | 64518.052 | 301879.387 | 47451.86 | 291263.678 | 224269.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263207.008 | 22.39%
( * ) O Orçamento contemplam valores adequados com base nos valores publicados na Lei N. 17.614/2022 - Que orça a receita e fixa a despesa do Estado de São Paulo para o exercício 2023.
No montante contemplam Saldo de Caixa a Dotação Disponível, Restos a Pagar de anos anteriores e as necessidades.
( 1 ) As informações físicas são base maio/2023, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.
O percentual da Linha 2 refere-se ao Trecho Vila Prudente - Penha; Linha 15 ao trecho Vila Prudente - Ipiranga e Iguatemi - Jacu Pêssego; Linha 17 ao Trecho 1 Washignton Luis / Aeroporto de Conconhas - Morumbi.
( 2 ) Item não passível de aferição percentual.
( 3 ) Previsão de instalação conforme publicado na Lei N. 17.614/2022 - LOA - 2023 - ( 38 Fachadas de Portas de Plataforma, instaladas e comissionadas ).
DF/GPF
2023-07-18
O ORÇAMENTO NÃO CONTEMPLAM OS VALORES DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E NOS VALORES ESTÃO REFLETIDOS AS SAOs.