## Transparência
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS
R$ (MIL)
AÇÃO | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2023 (*) | [14 empty] | % de Avanço Físico do Empreendimento ( 1 )
|  |  | REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO | REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO | REALIZADO NO MÊS DE MARÇO | REALIZADO NO MÊS DE ABRIL | REALIZADO NO MÊS DE MAIO | REALIZADO NO MÊS DE JUNHO | REALIZADO NO MÊS DE JULHO | REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO | REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO | REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO | ACUMULADO
[15 empty] | Realizado | % de Realização
|  | ( A ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( C ) | ( C / A )
RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS
2131 | LINHA 1 - AZUL | 18539 | 557.167 | 2.964 | 368.349 | 125.698 | 526.411 | 433.933 | 526.697 | 4286.45 | 646.8 | 1703.436 | 537.65 | 485.77 | 10201.325 | 55.03% | Vide nota ( 2 )
2132 | LINHA 2 - VERDE | 42518 | 72.819 | 3.179 | 11.749 | 38.241 | 172.881 | 9033.301 | 3346.573 | 3644.13 | 3200.315 | 3892.107 | 3609.178 | 4620.354 | 31644.827 | 74.43% | Vide nota ( 2 )
2133 | LINHA 3 - VERMELHA | 49023 | 5836.907 | 575.763 | 3069.751 | 345.841 | 5602.307 | 3334.682 | 3511.884 | 1935.539 | 849.468 | 2035.451 | 870.307 | 1695.718 | 29663.618 | 60.51% | Vide nota ( 2 )
2171 | OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS | 319762 | 7848.597 | 1871.705 | 10453.551 | 11335.902 | 22100.675 | 22521.25 | 1836.587 | 6603.698 | 14890.623 | 7806.438 | 3581.029 | 25349.575 | 136199.63 | 42.59% | Vide nota ( 2 )
2637 | PORTAS DE PLATAFORMA | 87691 | 0 | 24.568 | 0 | 7144.062 | 10195.954 | 11556.819 | 1173.093 | 2980.338 | 21573.367 | 1008.226 | 13698.474 | 283.764 | 69638.665 | 79.41% | Vide nota ( 2 )
EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO
2288 | LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA PRUDENTE - DUTRA) | 1740168 | 223106.146 | 28121.751 | 209208.353 | 19559.88 | 218338.468 | 177205.477 | 127371.972 | 90672.855 | 70335.619 | 316187.53 | 100761.434 | 57743.492 | 1638612.977 | 94.16% | 33.84%
2134 | LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ) | 92311 | 4509.568 | 33602.714 | 1710.084 | 601.633 | 4049.639 | 5385.888 | 3084.134 | 5301.811 | 1295.752 | 1870.71 | 435.23 | 1269.874 | 63117.037 | 68.37% | 100%
1483 | LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN) | 110959 | 3999.889 | 193.306 | 4578.843 | 1161.59 | 931.743 | 791.155 | 1548.966 | 3382.243 | 6421.713 | 3381.743 | 2448.401 | 1988.193 | 30827.785 | 27.78% | 99.87%
2289 | LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES) | 412695 | 38159.149 | 4840.51 | 58752.153 | 12201.363 | 26595.886 | 26138.635 | 16090.256 | 16272.625 | 7987.651 | 29536.562 | 48057.286 | 6532.726 | 291164.802 | 70.55% | 19.82%
2282 | LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI) | 459064 | 51586.28 | 4946.713 | 19358.973 | 4754.168 | 7715.212 | 15739.25 | 5339.957 | 58908.056 | 4604.32 | 12206.192 | 10298.271 | 13225.545 | 208682.937 | 45.46% | 61.51%
2586 | LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS) | 72272 | 8583.137 | 594.762 | 6358.994 | 2677.599 | 7290.324 | 3979.251 | 4377.225 | 6486.418 | 561.295 | 12838.352 | 872.894 | 13947.974 | 68568.225 | 94.88% | Vide nota ( 2 )
1491 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA | 95032 | 3252.701 | 158.997 | 261.132 | 24.815 | 859.738 | 68714.95 | 332.998 | 590.772 | 91.319 | 4204.483 | 5407.604 | 6238.204 | 90137.713 | 94.85% | Vide nota ( 2 )
| Total Metrô | 3500034 | 347512.36 | 74936.932 | 314131.932 | 59970.792 | 304379.238 | 344834.591 | 168540.342 | 201064.935 | 132458.242 | 396671.23 | 190577.758 | 133381.189 | 2668459.541 | 76.24%
( * ) O Orçamento para 2023, foi revisado e aprovado pelo Conselho de Administração por meio da Resolução (RCA N.20 de 27/07/2023) conforme solicitação da Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Orçamento, conforme Resolução SO - 1, de 03/07/2023 publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo dia 04/07/2023.
No montante contemplam Saldo de Caixa a Dotação Disponível, Restos a Pagar de anos anteriores e as necessidades.
( 1 ) As informações físicas são base novembro/2023, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.
O percentual da Linha 2 refere-se ao Trecho Vila Prudente - Penha; Linha 15 ao trecho Vila Prudente - Ipiranga e Iguatemi - Jacu Pêssego; Linha 17 ao Trecho 1 Washignton Luis / Aeroporto de Conconhas - Morumbi.
( 2 ) Item não passível de aferição percentual.
( 3 ) Previsão de instalação conforme publicado na Lei N. 17.614/2022 - LOA - 2023 - ( 38 Fachadas de Portas de Plataforma, instaladas e comissionadas ).
2024-01-12
O ORÇAMENTO NÃO CONTEMPLAM OS VALORES DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E NOS VALORES ESTÃO REFLETIDOS AS SAOs.