## ajustes (hidden)
AJUSTES REALIZADOS NO FUSOS
DE (CONSIDERADO NO FONGAS)
LINHA | NATUREZA DO GASTO | CONTRATO | NOME | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
LINHA 5 – LILÁS | SISTEMAS | 4141521301 | TELEMONT | [12 empty] | 0
LINHA 5 – LILÁS | ESTUDOS E PROJETOS | 1000443001 | BDO | [12 empty] | 0
LINHA 5 – LILÁS | ESTUDOS E PROJETOS | 1000387701 | TTC/FIPE | [12 empty] | 0
LINHAS METROVIÁRIAS – OPERAÇÃO | ESTUDOS E PROJETOS | 1001518701 | PRIME | [12 empty] | 0
Linha 20 - Rosa | ESTUDOS E PROJETOS | 1001553501 | EPT | [12 empty] | 0
LINHA 5 – LILÁS | OBRAS | 1001567501 | TSENGE | [12 empty] | 0
L2 - EXPANSÃO | ESTUDOS E PROJETOS | 4262721301 | SGS DO BRASIL LTDA | [12 empty] | 0
LINHAS METROVIÁRIAS – OPERAÇÃO |  | 10002680 | Consorcio KObra | [12 empty] | 0
PARA (CONSIDERADO NO SOE)
LINHA | NATUREZA DO GASTO | CONTRATO | NOME | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
LINHAS METROVIÁRIAS – OPERAÇÃO | OUTROS | 4141521301 | TELEMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LINHAS METROVIÁRIAS – OPERAÇÃO | OUTROS | 1000443001 | BDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LINHAS METROVIÁRIAS – OPERAÇÃO | OUTROS | 1000387701 | TTC/FIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REDE METROVIÁRIA – PROJETOS DE EXPANSÃO | ESTUDOS E PROJETOS | 1001518701 | PRIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REDE METROVIÁRIA – PROJETOS DE EXPANSÃO | ESTUDOS E PROJETOS | 1001553501 | EPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LINHAS METROVIÁRIAS – OPERAÇÃO | OUTROS | 1001567501 | TSNGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L2 - Recapacitação | ESTUDOS E PROJETOS | 4262721301 | SGS DO BRASIL LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTAS DE PLATAFORMA |  | 10002680 | Consorcio KObra | JAN: 0 | 0
Note on A3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O realizado desses CN's compõe o TOTAL de estudos e projetos e sistemas na respectivas Linhas no FUSOS. Como o FUSOS não mostra os CN's, uma forma de fazer o ajuste é: *Digitar o TOTAL na aba "USOS" com a mesma classificação (Linha/NG) do FUSOS *Subtrair apenas os valores realizados dos CN's listados abaixo das respectivas Linhas/NG's (AS FÓRMULAS DEIXARAM ESSA ETAPA AUTOMÁTICA) *Somar apenas os valores realizados dos cn's listados nos itens corretos (segundo orçamento) (AS FÓRMULAS DEIXARAM ESSA ETAPA AUTOMÁTICA)

## Transparência
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS
R$ (MIL)
AÇÃO | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2024 (*) | [14 empty] | % de Avanço Físico do Empreendimento ( 1 )
|  |  | REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO | REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO | REALIZADO NO MÊS DE MARÇO | REALIZADO NO MÊS DE ABRIL | REALIZADO NO MÊS DE MAIO | REALIZADO NO MÊS DE JUNHO | REALIZADO NO MÊS DE JULHO | REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO | REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO | REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO | REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO
[15 empty] | Realizado | % de Realização
|  | ( A ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( C ) | ( C / A )
RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS
2131 | LINHA 1 - AZUL | 65251 | 434.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.678 | 0.6662% | Vide nota ( 2 )
2132 | LINHA 2 - VERDE | 16731 | 202.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.908 | 1.213% | Vide nota ( 2 )
2133 | LINHA 3 - VERMELHA | 19459 | 1304.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304.824 | 6.706% | Vide nota ( 2 )
2171/6568 | OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS | 127015 | 29647.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29647.305 | 23.34% | Vide nota ( 2 )
2637 | PORTAS DE PLATAFORMA | 310898 | 27109.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27109.331 | 8.72% | 6 Fachadas de Portas (3)
EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO
2288 | LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA PRUDENTE - DUTRA) | 1846720 | 305168.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305168.45 | 16.52% | 34.62%
2134 | LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ) | 117296 | 1520.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.153 | 1.296% | 100%
1483 | LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN) | 57718 | 2067.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067.693 | 3.582% | 99.89%
2289 | LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES) | 1073099 | 73282.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73282.239 | 6.829% | 20.53%
2282 | LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI) | 1276793 | 31280.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31280.254 | 2.45% | 62.36%
2586 | LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS) | 49899 | 9185.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9185.186 | 18.41% | Vide nota ( 2 )
1491 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA | 75163 | 11504.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11504.26 | 15.31% | Vide nota ( 2 )
2722 | INOVAÇÃO | 1
| Total Metrô | 5036043 | 492707.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492707.281 | 9.784%
(*) Foi aprovada a Lei Orçamentária Anual - LOA para o ano 2024 no valor de R$ 4.589.205 mil, em seguida foi concedido pelo Governo do Estado a Dotação de Restos a Pagar de exercícios anteriores Fonte 1 - GESP no valor de R$ 446.838 mil. Desta forma o valor Orçamentário total passou para o montante de R$ 5.036.043 mil. Logo após a publicação do Decreto Nº 68.309 de 18 de janeiro de 2024, de Execução Orçamentária para o exercício de 2024, ocorreram contingências nos valores da Fonte 1 - GESP em 80% equivalente ao montante de R$ 2.279.337 mil. Ao longo do exercício, na medida que a Companhia necessitar desses recursos, será solicitado ao Estado a liberação da contingência.
Observação: Na ação Operação das Linhas Metroviárias, o número da ação usado para a Dotação Restos A Pagar 2023 será 2171 e para Lei Orçamentária Anual será a Ação 6568 que contemplam também os valores para Custeio no montante de R$ 3.261.428 mil devido a Companhia do Metrô estar enquadrada em 2024 como empresa depente do Estado para honrar compromissos com Custeio. Desta forma o valor total publicado na Lei perfazem um montante de R$ 7.850.633 mil.
( 1 ) As informações físicas são base dezembro/2023, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.
O percentual da Linha 2 refere-se ao Trecho Vila Prudente - Penha; Linha 15 ao trecho Vila Prudente - Ipiranga e Iguatemi - Jacu Pêssego; Linha 17 ao Trecho 1 Washignton Luis / Aeroporto de Conconhas - Morumbi.
( 2 ) Item não passível de aferição percentual.
( 3 ) Previsão de instalação conforme publicado na Lei N. 17.614/2022 - LOA - 2023 - ( 38 Fachadas de Portas de Plataforma, instaladas e comissionadas ).
2024-02-09