Relatório de EMPreendimentos

Fevereiro ¦ 2024

Janeiro |

2024

EMPREENDIMENTOS EM IMPLANTAÇÃO

OBRAS EM ANDAMENTO

| lINHA 2-VERDE | METRô |

Implantação do Empreendimento
 Trecho Vila Prudente (exclusive) – Penha

| 8,0 km Extensão Operacional | 8,3 km Extensão de Implantação | 8 Estações |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

| TRECHO VILA PRUDENTE (EXCLUSIVE) – PENHA |
| --- |
| Benefícios |  | Tecnologias |
| A implantação atende aos bairros entre Vila Invernada, Jardim Anália Franco, Vila Formosa, Vila Carrão, Vila Manchester, Aricanduva e Penha e tem o objetivo de distribuir a concentração de passageiros das Linhas 3-Vermelha do Metrô e 11-Coral da CPTM. O trecho contará com estruturas de integração entre os vários tipos de transporte. Essa iniciativa visa facilitar o uso de diferentes modos. O trecho Estação Vila Prudente a Estação Penha proporcionará uma rota mais rápida e com menos transferências para os passageiros que vão da zona leste de São Paulo para as região central, região oeste e região sul da cidade. Esse novo caminho irá diminuir o fluxo de passageiros das linhas 1-Azul e 3-Vermelha, principalmente nas estações Luz, Sé e Paraíso. |  | - Operação automatizada de trens; - Aquisição de novos trens; - Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que permite a redução nos intervalos entre os trens; - Portas de plataforma que se abrirão somente no embarque e desembarque aumentando a segurança dos passageiros; - Amortecedores na construção da via de passagem dos trens para atenuar as vibrações e ruídos; - Trens equipados com câmeras em seu interior, sistema de gravação de imagens e ar refrigerado. |
| Reduções |  |  |
| - Poluentes atmosféricos: 297 de toneladas por ano; - Gases de efeito estufa: 34.260 de toneladas por ano; - Consumo de combustível: 15,6 milhões de litros por ano. |  |  |

Simulação Metrô – Janeiro de 2024

| Túnel de Via no Poço de Ventilação/Saída de Emergência Falchi Gianini |  | Estação Orfanato |
| --- | --- | --- |
| Escavação do túnel de via. |  | Escavação do túnel de via do corpo da estação |
| Ventilação/Saída de Emergência Madrid |  | Estação Santa Clara |
| Revestimento secundário do poço. |  | Escavação do túnel de via do corpo da estação. |
| Ventilação/Saída de Emergência Cestari |  | Túnel de Transição Poço Capitão |
| Escavação do túnel direcional para tuneladora. |  | Escavação do túnel de transição. |

| Estação Anália Franco |  | Ventilação/Saída de Emergência Coxim |
| --- | --- | --- |
| Escavação e estruturas de concreto do corpo da estação. |  | Escavação do túnel singelo. |
| Estação Vila Formosa |  | Complexo Rapadura |
| Laje de fundo do túnel do corpo da estação. |  | Escavação do túnel singelo. |
| Estação Santa Isabel |  | Ventilação/Saída de Emergência João Prioste |
| Escavação dos túneis do corpo da estação. |  | Vista geral do canteiro. |

| Estação Guilherme Giorgi |  | Ventilação/Saída de Emergência Júlio Colaço |
| --- | --- | --- |
| Revestimento secundário do corpo da estação. |  | Escavação do túnel de ligação. |
| Estação Aricanduva |  | Ventilação/Saída de Emergência Soares Neiva |
| Escavação e estruturas de concreto dos poços do corpo da estação. |  | Impermeabilização da parede do poço. |
| Estação Penha |  | Vala Penha |
| Parede de diafragma do corpo da estação da CPTM. |  | Revestimento secundário da vala. |

| LINHA 15-PRATA | MONOTRILHO |

Implantação do Empreendimento 
Trecho Ipiranga – Jacu-Pêssego

| 19,1 km Extensão Operacional | 21,1 km Extensão de Implantação | 14 Estações | 2 Pátios |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

| TRECHO VILA PRUDENTE – JARDIM COLONIAL (em implantação) |
| --- |
| Benefícios |  | Tecnologias |
| A implantação possibilitará a conexão de bairros populosos, como São Mateus à região central da cidade de São Paulo por meio das novas integrações. O sistema monotrilho reduz as desapropriações por estar em via elevada com suas vigas nos canteiros de avenidas. A implantação do sistema necessita de uma área menor para os acessos às estações. O sistema é amigável ao meio ambiente, possui estruturas leves e delgadas, não emite gases por utilizar tração elétrica e emite baixo nível de ruído por utilizar pneus. |  | - Operação automatizada de trens; - Passagem livre entre os carros; - Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que permite a redução nos intervalos entre os trens; - Portas de plataforma que se abrirão no embarque e desembarque aumentando a segurança dos passageiros; - Trens equipados com câmeras em seu interior, sistema de gravação de imagens e ar refrigerado |
| Reduções |  |  |
| - Poluentes atmosféricos: 182 toneladas por ano; - Gases de efeito estufa: 20.806 toneladas por ano; - Consumo de combustível: 9,49 milhões de litros por ano; - Diminuição de 34 minutos no tempo de viagem entre São Mateus até a Região Central. |  |  |

Simulação Metrô – Janeiro de 2024

| Estação Boa Esperança |  | Estação Jacu-Pêssego |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Em execução os estacões do Corpo da estação. |  | Em execução o arrasamento das estacas e reaterro da vala do Acesso B (sul) e Edifício Técnico |  |
| Pátio Ragueb Chohfi |  | Estação Ipiranga |  |
| Em andamento a execução dos estacões, blocos e pilares das vias do pátio. |  | Em andamento instalação de canteiro, limpeza da área e execução de rede de drenagem. |  |
| Trecho de Via – Jd. Colonial (exclusive) – Jacu-Pêssego |  | Trecho de Via – Vila Prudente (exclusive) – Ipiranga |  |
| Obra Civil – Execução das fundações, pilares e capitéis da via elevada. |  | Em andamento prospecção e cadastro de interferências na região dos pilares da via elevada. |  |

| lINHA 17-OURO | M0notrilho |

Implantação do Empreendimento 
Trecho 1 - Aeroporto de Congonhas/ Washington Luís - Morumbi

| 6,7 km Extensão de Operacional | 8,3 km Extensão de Implantação | 8 Estações | 1 Pátio |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

| LINHA 17 - OURO TRECHO 1 - AEROPORTO DE CONGONHAS/ WASHINGTON LUÍS - MORUMBI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Benefícios |  | Tecnologias |
| A implantação do trecho ligará o Aeroporto de Congonhas às Linha 4-Amarela da ViaQuatro, Linha 5-Lilás da ViaMobilidade e a Linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade. O trecho irá atender também à comunidade de Paraisópolis. A implantação do trecho contribui para a redução do transporte individual e proporcionará uma rota mais rápida e um caminho alternativo. O método construtivo do monotrilho reduz as desapropriações por ficar elevado e suas colunas estarem no canteiro central das avenidas. A previsão de demanda de passageiros indica uma linha não pendular, ou seja, o fluxo de passageiros será constante nos dois sentidos. |  | - Operação automatizada de trens; - Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil, circulará em via elevada; - Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que permite a redução nos intervalos entre os trens; - Portas de plataforma que se abrirão somente no embarque e desembarque aumentando a segurança dos passageiros; - Trens equipados com câmeras em seu interior, sistema de gravação de imagens e ar refrigerado. |
| Reduções |  |  |
| - Redução de emissão de poluentes: 226 toneladas ao ano; - Redução de gases de efeito estufa: 25.711 toneladas ao ano; - Redução do consumo de combustível: 11,7 milhões de litros por ano. |  |  |

Simulação Metrô – Janeiro de 2024

| Trecho de via |  | Estação Washington Luís |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vias do Monotrilho/ Sistemas – em andamento a instalação do bandejamento de via |  | Obra Civil – em andamento limpeza, manutenção do canteiro e mobilização das equipes. |  |
| Estação Aeroporto de Congonhas |  | Estação Brooklin Paulista |  |
| Obra Civil – em andamento execução do rejunte do piso de granito nas plataformas. |  | Obra Civil – em andamento a instalação do piso porcelanato nos escritórios do Edifício Técnico Operacional. |  |
| Estação Vereador José Diniz |  | Estação Campo Belo |  |
| Obra Civil – em andamento a execução da caixa de passagem do banco de dutos. Sistemas: bandejamento da Sala de Equipamentos Eletrônicos (SEE) e piso de cobertura executados. |  | Obra Civil – Em andamento regularização do contrapiso do mezanino. Sistemas – em execução a instalação do bandejamento na Sala de Equipamentos Eletrônicos (SEE). |  |

| Estação Vila Cordeiro |  | Estação Chucri Zaidan |
| --- | --- | --- |
| Obra Civil – em andamento a instalação do piso de granito no mezanino. |  | Obra Civil – em andamento a instalação do piso de granito na plataforma. |
| Estação Morumbi |  | Pátio Água Espraiada |
| Sistemas – montagem dos elevadores; pré-testes das escadas rolantes em execução (painéis e escadas). |  | Obra Civil – em andamento a execução das vigas guia. Sistemas – instalação do bandejamento da galeria de cabos e execução das bases dos aparelhos de mudança de via (AMVs); ponte rolante para instalação do AMV 11 em montagem. |

| Modernizações | 
| metrÔ |

SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES

|lINHA 1-aZUL| |LINHA 2-VERDE| |LINHA 3-VERMELHA|

| Lançamento de cabos do CBTC |  | Gabinete de terminação de cabos |
| --- | --- | --- |

| Benefícios |  | Características do Contrato |
| --- | --- | --- |
| Possibilitar a inserção de mais trens nas linhas 1, 2 e 3 de forma a reduzir o intervalo entre trens para proporcionar mais conforto aos usuários e aumentar a oferta de lugares; Aumentar a velocidade média dos trens nas linhas, reduzindo o tempo de viagem; Reduzir a energia consumida pelos trens em função de controle mais efetivo de sua movimentação; Os sistemas de telecomunicações viabilizarão comunicações audiovisuais precisas em tempo real de forma que qualquer anomalia, emergência ou avisos institucionais poderão ser difundidos imediatamente aos usuários e funcionários, além de maior eficiência e segurança nas comunicações de dados para todos os sistemas. |  | - Implantação da Sinalização com a tecnologia CBTC (Communication Based Train Control); - Implantação do Sistema de transmissão digital utilizando fibras ópticas; - Implantação do Sistema de Transmissão em tempo real de imagens das câmeras internas do trem para o CCO e das estações para o trem; - Implantação de Painéis Multimídia para informar as horas e as mensagens operacionais e institucionais. |
| Implantação |  | Fatos Relevantes |
| O contrato com a Alstom, referente à modernização dos Sistemas de Telecomunicações e Sinalização das Linhas 1, 2 e 3 foi retomado em 11/02/2016, em um acordo homologado no Juízo Arbitral. As metas atuais de entrega nas linhas 1, 2 e 3 são: Linha 1-Azul: : Iniciada a operação comercial do CBTC em Novembro/2022. Retirada de pendências em andamento. Linha 2-Verde: Operação comercial da versão definitiva do CBTC e da Porta de Plataforma da Estação Vila Madalena ocorrida em 02/03/2020. Linha 3-Vermelha: Testes do sistema em execução. |  |  |

| Modernizações | 
| metrÔ | 

implantação de 
portas plataforma 
| psd’s |

|lINHA 1-aZUL| |LINHA 2-VERDE| |LINHA 3-VERMELHA| |LINHA 15-PRATA|

IMPLANTAÇÃO DE PORTAS PLATAFORMA | PSD |

CROQUI DE IMPLANTAÇÃO DAS PORTAS L1, L2, L3 E L15

LINHA 3-VERMELHA

| Estação Penha |  | Estação Carrão |
| --- | --- | --- |
| Fachadas das portas de plataforma ¦ Instaladas 2/2 fachadas. (em testes) |  | Fachadas das portas de plataforma ¦ Instaladas 2/2 fachadas. (em testes) |
| Estação Guilhermina-Esperança |  | Estação Patriarca-Vila Ré |
| Fachadas das portas de plataforma ¦ Instaladas 2/2 fachadas. (em testes) |  | Fachada das portas de plataforma ¦Instalada a fachada na via 1 |
| Estação Artur Alvim |  | - |
|  |  | - |
| Fachada das portas de plataforma ¦ Em instalação na via 1 |  | - |