## Transparência
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS
R$ (MIL)
AÇÃO | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2024 (*) | [14 empty] | % de Avanço Físico do Empreendimento ( 1 )
|  |  | REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO | REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO | REALIZADO NO MÊS DE ABRIL | REALIZADO NO MÊS DE ABRIL | REALIZADO NO MÊS DE MAIO | REALIZADO NO MÊS DE JUNHO | REALIZADO NO MÊS DE JULHO | REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO | REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO | REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO | REALIZADO ACUMULADO ATÉ ABRIL
[15 empty] | Realizado | % de Realização
|  | ( A ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( C ) | ( C / A )
RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS
2131 | LINHA 1 - AZUL | 67866 | 434.678 | 209.09 | 506.123 | 7480.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8630.37 | 12.72% | Vide nota ( 2 )
2132 | LINHA 2 - VERDE | 22131 | 202.908 | 73.994 | 49.976 | 32.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.706 | 1.625% | Vide nota ( 2 )
2133 | LINHA 3 - VERMELHA | 25708.8 | 1304.824 | 1080.425 | 534.113 | 581.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3501.183 | 13.62% | Vide nota ( 2 )
2171/6568 | OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS | 192015.1 | 29647.305 | 12459.562 | 5235.82 | 7327.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54670.426 | 28.47% | Vide nota ( 2 )
2637 | PORTAS DE PLATAFORMA | 270822.3 | 27109.331 | 8188.989 | 4681.162 | 4268.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44247.695 | 16.34% | 6 Fachadas de Portas (3)
EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO
2288 | LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA PRUDENTE - DUTRA) | 1846720 | 305168.45 | 31201.358 | 155038.382 | 182860.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674269.179 | 36.51% | 37.36%
2134 | LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ) | 117296 | 1520.153 | 2951.087 | 2158.882 | 3647.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10278.013 | 8.762% | 100%
1483 | LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN) | 63017.5 | 2067.693 | 2333.876 | 2267.742 | 3246.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9915.799 | 15.73% | 99.74%
2289 | LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES) | 1024010 | 73282.239 | 22453.851 | 27080.52 | 66300.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189116.997 | 18.47% | 25.38%
2282 | LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI) | 1246793.2 | 31280.254 | 23087.383 | 13686.717 | 104992.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173046.432 | 13.88% | 62.86%
2586 | LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS) | 49899 | 9185.186 | 2111.818 | 7049.618 | 12715.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31062.057 | 62.25% | Vide nota ( 2 )
1491 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA | 109762.6 | 11504.26 | 6728.543 | 6034.0453 | 7927.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32193.8523 | 29.33% | Vide nota ( 2 )
2722 | INOVAÇÃO | 1
| Total Metrô | 5036042.5 | 492707.281 | 112879.976 | 224323.1003 | 401381.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231291.7093 | 24.45%
(*) Foi aprovada a Lei Orçamentária Anual - LOA para o ano 2024 no valor de R$ 4.589.205 mil, em seguida foi concedido pelo Governo do Estado a Dotação de Restos a Pagar de exercícios anteriores Fonte 1 - GESP no valor de R$ 446.838 mil. Desta forma o valor Orçamentário total passou para o montante de R$ 5.036.043 mil. Logo após a publicação do Decreto Nº 68.309 de 18 de janeiro de 2024, de Execução Orçamentária para o exercício de 2024, ocorreram contingências nos valores da Fonte 1 - GESP em 80% equivalente ao montante de R$ 2.279.337 mil. Ao longo do exercício, na medida que a Companhia necessitar desses recursos, será solicitado ao Estado a liberação da contingência. Considera as Alterações Orçamentárias - SAOs n.º 01 e 05 que reprogramaram R$ 116.634 mil e R$ 25.525 mil, respectivamente, entre as Açoes Orçamentárias para suportar a necessidade do Fluxo de pagamentos frente ao contingênciamento.
Observação: Na ação Operação das Linhas Metroviárias, o número da ação usado para a Dotação Restos A Pagar 2023 será 2171 e para Lei Orçamentária Anual será a Ação 6568 que contemplam também os valores para Custeio no montante de R$ 3.261.428 mil devido a Companhia do Metrô estar enquadrada em 2024 como empresa depente do Estado para honrar compromissos com Custeio. Desta forma o valor total publicado na Lei perfazem um montante de R$ 7.850.633 mil.
2024-05-13