## Transparência
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS
R$ (MIL)
AÇÃO | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2024 - REVISADO (*)
|  |  | REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO | REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO | REALIZADO NO MÊS DE MARÇO | REALIZADO NO MÊS DE ABRIL | REALIZADO NO MÊS DE MAIO | REALIZADO NO MÊS DE JUNHO | REALIZADO NO MÊS DE JULHO | REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO | REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO | REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO | REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO | REALIZADO ACUMULADO
[15 empty] | Realizado | % de Realização
|  | ( A ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( B ) | ( C ) | ( C / A )
RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS
2131 | LINHA 1 - AZUL | 103045 | 434.678 | 209.09 | 702.02 | 7480.479 | 12512.314 | 720.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22059.1877 | 21.41%
2132 | LINHA 2 - VERDE | 19965 | 202.908 | 73.994 | 61.202 | 32.828 | 3401.112 | 339.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4111.728 | 20.59%
2133 | LINHA 3 - VERMELHA | 74420 | 1304.824 | 1080.425 | 545.738 | 581.821 | 1038.47 | 632.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5183.547 | 6.965%
2171/6568 | OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS | 241678 | 29647.305 | 12459.562 | 5017.072 | 7327.739 | 6716.17 | 6196.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67364.095 | 27.87%
2637 | PORTAS DE PLATAFORMA | 86586 | 27109.331 | 8188.989 | 4681.162 | 4268.213 | 5096.712 | 4950.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54294.652 | 62.71%
EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO
2288 | LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA PRUDENTE - DUTRA) | 2333453 | 305168.45 | 31201.358 | 155038.382 | 182860.989 | 308236.893 | 19597.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002103.773 | 42.95%
2134 | LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ) | 47578 | 1520.153 | 2951.087 | 2158.882 | 3647.891 | 1988.035 | 778.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13044.799 | 27.42%
1483 | LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN) | 96844 | 2067.693 | 2333.876 | 2267.742 | 3246.488 | 5348.024 | 4083.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19347.386 | 19.98%
2289 | LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES) | 659062 | 73282.239 | 22453.851 | 27080.52 | 66300.387 | 21191.713 | 12825.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223134.345 | 33.86%
2282 | LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI) | 946057 | 31280.254 | 23087.383 | 13686.717 | 104992.078 | 35663.277 | 32769.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241479.17 | 25.52%
2586 | LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS) | 42069 | 9185.186 | 2111.818 | 7049.618 | 12715.435 | 10341.031 | 474.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41878.051 | 99.55%
1491 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA | 75287 | 11504.26 | 6728.543 | 6034.0453 | 7927.004 | 7224.136 | 4052.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43470.9293 | 57.74%
2722 | INOVAÇÃO | 1
| Total Metrô | 4726045 | 492707.281 | 112879.976 | 224323.1003 | 401381.352 | 418757.887 | 87422.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737471.663 | 36.76%
(*) A Revisão Orçamentária de 2024 foi aprovada em Reunião de Diretoria e pelo Conselho de Administração, por meio dos seguintes documentos: Resolução de Diretoria nº 182 no dia 19/06/24 e Resolução do Conselho de Administração nº 021 no dia 27/06/2024.
Foi aprovada a Lei Orçamentária Anual - LOA para o ano 2024 no valor de R$ 4.589.205 mil, em seguida foi concedido pelo Governo do Estado a Dotação de Restos a Pagar de exercícios anteriores Fonte 1 - GESP no valor de R$ 446.838 mil. Desta forma o valor Orçamentário total passou para o montante de R$ 5.036.043 mil. Logo após a publicação do Decreto Nº 68.309 de 18 de janeiro de 2024, de Execução Orçamentária para o exercício de 2024, ocorreram contingências nos valores da Fonte 1 - GESP em 80% equivalente ao montante de R$ 2.279.337 mil. Ao longo do exercício, na medida que a Companhia necessitar desses recursos, será solicitado ao Estado a liberação da contingência.
Considera as Alterações Orçamentárias Investimentos - SAOs n.º 01 e 05 que reprogramaram R$ 116.634 mil e R$ 25.525 mil, respectivamente, entre as Açoes Orçamentárias para suportar a necessidade do Fluxo de pagamentos frente ao contingênciamento.Também considera a SAO n.º 06 liberação de valor contingenciado no montante de R$ 502.066 mil para os Investimentos.
Observação: Na ação Operação das Linhas Metroviárias, o número da ação usado para a Dotação Restos A Pagar 2023 será 2171 e para Lei Orçamentária Anual será a Ação 6568 que contemplam também os valores para Custeio no montante de R$ 3.261.428 mil devido a Companhia do Metrô estar enquadrada em 2024 como empresa depente do Estado para honrar compromissos com Custeio. Desta forma o valor total publicado na Lei perfazem um montante de R$ 7.850.633 mil.
2024-07-17
O ORÇAMENTO NÃO CONTEMPLAM OS VALORES DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E NOS VALORES ESTÃO REFLETIDOS AS SAOs.