Relatório de EMPreendimentos

OUTUbro ¦ 2024

Janeiro |

2024

EMPREENDIMENTOS EM IMPLANTAÇÃO

OBRAS EM ANDAMENTO

| lINHA 2-VERDE | METRô |

Implantação do Empreendimento
 Trecho Vila Prudente (exclusive) – Penha

| 8,0 km Extensão Operacional | 8,3 km Extensão de Implantação | 8 Estações |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

| TRECHO VILA PRUDENTE (EXCLUSIVE) – PENHA |
| --- |
| Benefícios |  | Tecnologias |
| A implantação atende aos bairros entre Vila Invernada, Jardim Anália Franco, Vila Formosa, Vila Carrão, Vila Manchester, Aricanduva e Penha e tem o objetivo de distribuir a concentração de passageiros das Linhas 3-Vermelha do Metrô e 11-Coral da CPTM. O trecho contará com estruturas de integração entre os vários tipos de transporte. Essa iniciativa visa facilitar o uso de diferentes modos. O trecho Estação Vila Prudente a Estação Penha proporcionará uma rota mais rápida e com menos transferências para os passageiros que vão da zona leste de São Paulo para a região central, região oeste e região sul da cidade. Esse novo caminho irá diminuir o fluxo de passageiros das linhas 1-Azul e 3-Vermelha, principalmente nas estações Luz, Sé e Paraíso. |  | - Operação automatizada de trens; - Aquisição de novos trens; - Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que permite a redução nos intervalos entre os trens; - Portas de plataforma que se abrirão somente no embarque e desembarque aumentando a segurança dos passageiros; - Amortecedores na construção da via de passagem dos trens para atenuar as vibrações e ruídos; - Trens equipados com câmeras em seu interior, sistema de gravação de imagens e ar refrigerado. |
| Reduções |  |  |
| - Poluentes atmosféricos: 297 de toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 1,72 milhões; - Gases de efeito estufa: 34.260 de toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 10,16 milhões; - Consumo de combustível: 15,6 milhões de litros por ano, equivalentes a uma com economia de R$ 73,68 milhões. |  |  |

Simulação Metrô – Janeiro de 2024 | Dados Financeiros em Reais (Base Ano 2021).

| Túnel de Via no Poço de Ventilação/Saída de Emergência Falchi Gianini |  | Estação Orfanato |
| --- | --- | --- |
| Impermeabilização do túnel de via. |  | Laje de fundo e impermeabilização do túnel do corpo da estação. |
| Ventilação/Saída de Emergência Madrid |  | Estação Santa Clara |
| Escavação dos túneis direcionais para a tuneladora. |  | Laje de fundo e impermeabilização do túnel do corpo da estação. |
| Ventilação/Saída de Emergência Cestari |  | Túnel de Transição Poço Capitão |
| Passagem da tuneladora. |  | Impermeabilização do túnel de transição. |

| Estação Anália Franco |  | Ventilação/Saída de Emergência Coxim |
| --- | --- | --- |
| Escavação e estruturas de concreto do corpo da estação. |  | Escavação do túnel singelo. |
| Estação Vila Formosa |  | Complexo Rapadura |
| Estruturas de concreto do corpo da estação. |  | Escavação do túnel singelo. |
| Estação Santa Isabel |  | Ventilação/Saída de Emergência João Prioste |
| Impermeabilização dos túneis do corpo da estação. |  | Revestimento secundário do Poço. |

| Estação Guilherme Giorgi |  | Ventilação/Saída de Emergência Júlio Colaço |
| --- | --- | --- |
| Revestimento secundário e estruturas de concreto do corpo da estação. |  | Escavação do túnel de ligação. |
| Estação Aricanduva |  | Ventilação/Saída de Emergência Soares Neiva |
| Escavação e estruturas de concreto dos poços do corpo da estação. |  | Revestimento secundário do Poço. |
| Estação Penha |  | Túnel de Estacionamento da Vala Penha |
| Estruturas de concreto do corpo da estação do Metrô. |  | Escavação do túnel. |

SHIELD – Avanço da Tuneladora

| Túnel de via - Tuneladora |  | Túnel de via - Tuneladora |
| --- | --- | --- |
| Vista das utilidades da tuneladora. |  | Vista da esteira transportadora no Poço Capitão. |
| Túnel de via - Tuneladora |  | Túnel de via - Tuneladora |
| Vista do backup da tuneladora. |  | Vista correia transportadora de solo da tuneladora. |

| LINHA 15-PRATA | MONOTRILHO |

Implantação do Empreendimento 
Trecho Ipiranga – Jacu-Pêssego

| 19,1 km Extensão Operacional | 21,1 km Extensão de Implantação | 14 Estações | 2 Pátios |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

| TRECHO VILA PRUDENTE – JARDIM COLONIAL (em implantação) |
| --- |
| Benefícios |  | Tecnologias |
| A implantação possibilitará a conexão de bairros populosos, como São Mateus à região central da cidade de São Paulo por meio das novas integrações. O sistema monotrilho reduz as desapropriações por estar em via elevada com suas vigas nos canteiros de avenidas. A implantação do sistema necessita de uma área menor para os acessos às estações. O sistema é amigável ao meio ambiente, possui estruturas leves e delgadas, não emite gases por utilizar tração elétrica e emite baixo nível de ruído por utilizar pneus. |  | - Operação automatizada de trens; - Passagem livre entre os carros; - Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que permite a redução nos intervalos entre os trens; - Portas de plataforma que se abrirão no embarque e desembarque aumentando a segurança dos passageiros; - Trens equipados com câmeras em seu interior, sistema de gravação de imagens e ar refrigerado |
| Reduções |  |  |
| - Poluentes atmosféricos: 182 toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 1,07 milhões; - Gases de efeito estufa: 20.806 toneladas por ano, equivalentes a uma economia de R$ 6,17 milhões; - Consumo de combustível: 9,49 milhões de litros por ano, equivalentes a uma com economia de R$ 44,68 milhões; - Diminuição de 34 minutos no tempo de viagem entre São Mateus até a Região Central. |  |  |

Simulação Metrô – Janeiro de 2024 | Dados Financeiros em Reais (Base Ano 2021).

| Estação Boa Esperança |  | Estação Jacu-Pêssego |
| --- | --- | --- |
| Obra Civil – cravação de perfis metálicos das fundações do Edifício Técnico Operacional (ETO) e Acesso Sul. |  | Obra Civil – armação e concretagem dos pilares do corpo da estação. |
| Pátio Ragueb Chohfi |  | Estação Ipiranga |
| Obra Civil – execução das vigas travessas das vias de estacionamento. |  | Obra Civil – execução das fundações do corpo da estação. |
| Trecho de Via – Jd. Colonial (exclusive) – Jacu-Pêssego |  | Trecho de Via – Vila Prudente (exclusive) – Ipiranga |
| Obra Civil – vigas-guia lançadas no trecho entre a estação Boa Esperança e a estação Jacu Pêssego. |  | Obra Civil – armação e concretagem dos pilares da via elevada. |

| Material Rodante |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chegada do trem S29 no Porto de Santos. |  |  |

| lINHA 17-OURO | M0notrilho |

Implantação do Empreendimento 
Trecho 1 - Aeroporto de Congonhas/ Washington Luís - Morumbi

| 6,7 km Extensão de Operacional | 8,3 km Extensão de Implantação | 8 Estações | 1 Pátio |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

| LINHA 17 - OURO TRECHO 1 - AEROPORTO DE CONGONHAS/ WASHINGTON LUÍS - MORUMBI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Benefícios |  | Tecnologias |
| A implantação do trecho ligará o Aeroporto de Congonhas às Linha 4-Amarela da ViaQuatro, Linha 5-Lilás da ViaMobilidade e a Linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade. O trecho irá atender também à comunidade de Paraisópolis. A implantação do trecho contribui para a redução do transporte individual e proporcionará uma rota mais rápida e um caminho alternativo. O método construtivo do monotrilho reduz as desapropriações por ficar elevado e suas colunas estarem no canteiro central das avenidas. A previsão de demanda de passageiros indica uma linha não pendular, ou seja, o fluxo de passageiros será constante nos dois sentidos. |  | - Operação automatizada de trens; - Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil, circulará em via elevada; - Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que permite a redução nos intervalos entre os trens; - Portas de plataforma que se abrirão somente no embarque e desembarque aumentando a segurança dos passageiros; - Trens equipados com câmeras em seu interior, sistema de gravação de imagens e ar refrigerado. |
| Reduções |  |  |
| - Redução de emissão de poluentes: 226 toneladas ao ano, equivalentes a uma economia de R$ 1,32 milhões; - Redução de gases de efeito estufa: 25.711 toneladas ao ano, equivalentes a uma economia de R$ 7,62 milhões; - Redução do consumo de combustível: 11,7 milhões de litros por ano, equivalentes a uma economia de R$ 55,17 milhões. |  |  |

Simulação Metrô – Janeiro de 2024 | Dados Financeiros em Reais (Base Ano 2021).

| Trecho de via |  | Estação Washington Luís |
| --- | --- | --- |
| Vias do Monotrilho/Civil – instalação dos guarda-corpos na passarela de emergência entre as estações Campo Belo e Vila Cordeiro. |  | Obra Civil – concluída a instalação dos vidros da cobertura. |
| Estação Aeroporto de Congonhas |  | Estação Brooklin Paulista |
| Obra Civil – assentamento de pastilhas no Acesso 1. |  | Obra Civil – em andamento a instalação da estrutura metálica da cobertura da plataforma. |
| Estação Vereador José Diniz |  | Estação Campo Belo |
| Sistemas – instalação dos cubículos nas Salas Técnicas. |  | Sistemas – instalação dos cubículos nas Salas Técnicas. |

| Estação Vila Cordeiro |  | Estação Chucri Zaidan |
| --- | --- | --- |
| Obra Civil – concluída a instalação da cobertura da plataforma. |  | Obra Civil – concluída a instalação da cobertura da plataforma. |
| Estação Morumbi |  | Pátio Água Espraiada |
| Sistemas – montagem mecânica das portas de plataforma (furações). |  | Obra Civil – em andamento a instalação dos vidros do Bloco B. |

| Modernizações | 
| metrÔ |

SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES

|lINHA 1-aZUL| |LINHA 2-VERDE| |LINHA 3-VERMELHA|

MODERNIZAÇÃO CBTC

| Lançamento de cabos do CBTC |  | Gabinete de terminação de cabos |
| --- | --- | --- |

| Benefícios |  | Características do Contrato |
| --- | --- | --- |
| Possibilitar a inserção de mais trens nas linhas 1, 2 e 3 de forma a reduzir o intervalo entre trens para proporcionar mais conforto aos usuários e aumentar a oferta de lugares; Aumentar a velocidade média dos trens nas linhas, reduzindo o tempo de viagem; Reduzir a energia consumida pelos trens em função de controle mais efetivo de sua movimentação; Os sistemas de telecomunicações viabilizarão comunicações audiovisuais precisas em tempo real de forma que qualquer anomalia, emergência ou avisos institucionais poderão ser difundidos imediatamente aos usuários e funcionários, além de maior eficiência e segurança nas comunicações de dados para todos os sistemas. |  | - Implantação da Sinalização com a tecnologia CBTC (Communication Based Train Control); - Implantação do Sistema de transmissão digital utilizando fibras ópticas; - Implantação do Sistema de Transmissão em tempo real de imagens das câmeras internas do trem para o CCO e das estações para o trem; - Implantação de Painéis Multimídia para informar as horas e as mensagens operacionais e institucionais. |
| Implantação |  |  |
| O contrato com a Alstom, referente à modernização dos Sistemas de Telecomunicações e Sinalização das Linhas 1, 2 e 3 foi retomado em 11/02/2016, em um acordo homologado no Juízo Arbitral. A situação atual nas linhas 1, 2 e 3 é: Linha 1-Azul: : Iniciada a operação comercial do CBTC em Novembro/2022. Retirada de pendências em andamento. Linha 2-Verde: Operação comercial da versão definitiva do CBTC e da Porta de Plataforma da Estação Vila Madalena ocorrida em 02/03/2020. Linha 3-Vermelha: Testes do sistema em execução. |  |  |

| Modernizações | 
| metrÔ | 

implantação de 
portas plataforma 
| psd’s |

|lINHA 1-aZUL| |LINHA 2-VERDE| |LINHA 3-VERMELHA| |LINHA 15-PRATA|

IMPLANTAÇÃO DE PORTAS PLATAFORMA | PSD |

CROQUI DE IMPLANTAÇÃO DAS PORTAS L1, L2, L3 E L15

LINHA 3-VERMELHA

| Estação Corinthians-Itaquera |  | Estação Patriarca-Vila Ré |
| --- | --- | --- |
| Fachadas das portas de plataforma ¦ Instaladas 4/4 fachadas (em testes) |  | Fachadas das portas de plataforma ¦ Em operação |
| Estação Carrão |  | Estação Tatuapé |
| Fachadas das portas de plataforma ¦ Em operação |  | Adequação das estruturas das plataformas para receber a estrutura metálica das PSDs |
| Estação Santa Cecília |  | Estação Palmeiras-Barra Funda |
| Adequação das estruturas das plataformas para receber a estrutura metálica das PSDs |  | Fachadas das portas de plataforma ¦ Em operação |

| ampliação | 
| metrÔ |

Estação São Joaquim 
da Linha 1-Azul

AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO SÃO JOAQUIM DA LINHA 1-AZUL

A estação São Joaquim da Linha 1-Azul foi implantada em 1975 sob a avenida Liberdade, junto à rua. São Joaquim, por meio do método em vala a céu aberto, com plataformas laterais, mezanino de distribuição e acessos em ambos os lados da avenida. Está localizada próxima a prédios residenciais, hospital e diversas escolas e universidades, que torna esta estação bastante carregada em períodos escolares. O número médio de entradas nessa estação, que em 1980 era de 19.600 passageiros por dia, atualmente atinge 51.600. A Linha 1-Azul fará, por meio da estação São Joaquim, integração com a Linha 6-Laranja que foi projetada para fazer a ligação da região norte da cidade de São Paulo à região central. Com a futura integração com a Linha 6-Laranja a previsão de demanda para a estação São Joaquim é de 203.180 passageiros por dia.

Planta da Nova Estação São Joaquim

ESTAÇÃO SÃO JOAQUIM

| Edifício Técnico Operacional |  | Edifício Técnico Operacional |
| --- | --- | --- |
| Novo Edifício Técnico Operacional (ETO): paredes do porão de cabos concretadas. Montagem de armação e forma da laje das salas técnicas 1. |  | Galeria de Cabos: concretada laje de fundo e paredes da galeria. |
| Edifício Técnico Operacional |  |  |
| Rua Vergueiro - sentido bairro: armação da viga de coroamento e escavação para as estacas barretes. |  |  |

| ampliação | 
| metrÔ/MONOTRILHO |

Estação Vila Prudente 
das Linha 2-Verde e Linha 15-Prata

AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO VILA PRUDENTE DAS LINHAS 2 - VERDE E 15 - PRATA

A estação Vila Prudente da Linha 2-Verde foi projetada inicialmente como intermediária, com apenas um pequeno terminal de ônibus integrado. Com a definição da extensão da Linha 2-Verde até a estação Penha da Linha 3–Vermelha e posteriormente até a cidade de Guarulhos, a estação Vila Prudente mudou de configuração para ser uma estação de maior importância, com a implementação de um terminal de ônibus urbano e integração com a estação Vila Prudente da Linha 15-Prata. Com a inauguração do sistema monotrilho Linha 15-Prata, uma série de empreendimentos comerciais, educacionais e imobiliários foram desenvolvidos em seu entorno, refletindo no aumento da demanda de passageiros que, antes considerada média, passou a ser elevada. A estação Vila Prudente tornou-se um complexo empreendimento de integração de transporte público. As obras de adequação e ampliação das estações Vila Prudente das Linhas 2–Verde e 15–Prata permitirão a melhoria das condições operacionais da estação, da segurança e do conforto para os passageiros durante suas transferências e movimentações.

Planta da Ampliação das Estações Vila Prudente das Linhas 2–Verde e 15–Prata

INTERLIGAÇÃO  |  LINHA 2-VERDE E LINHA 15-PRATA  | ESTAÇÃO VILA PRUDENTE

| Estação Vila Prudente – Plataforma 2 |  | Estação Vila Prudente – Plataforma 2 |
| --- | --- | --- |
| Exaustão 1 - Novo canal de ventilação da Plataforma 2 da estação Vila Prudente da Linha 2-Verde – execução das estruturas do novo canal. |  | Linha 2-Verde - Plataforma 2 – lado oeste – novas escadas fixa e rolante. |
| Estação Vila Prudente – Plataforma 2 |  |  |
| Linha 2-Verde - Plataforma 2 – lado leste – preparação do local para implantação da nova escada rolante. |  |  |

| IMPLANTAÇÃO |

| TÚNEL DE CONEXÃO | 
| metrÔ |

estação consolação da Linha 2-verde e Estação paulista da Linha 4-amarela

túnel de conexão complementar entre linha 2-verde (consolação)¦linha 4-amarela (paulista)

O Metrô de São Paulo está em fase de Implantação das Obras Civis e Sistemas do túnel de conexão complementar de acesso entre as Estações Consolação (Linha 2 – Verde) e Paulista (Linha 4 - Amarela), com extensão de aproximadamente 90m. O contrato de execução das obras civis e implantação de sistemas foi assinado em 29/11/2022 com o Consórcio Conexão Paulista/Consolação CTS.

planta e corte do túnel de conexão complementar entre as estações consolação e paulista ¦ área destacada

interligação | linha 2-verde e linha 4-amarela

| Interligação Estações Consolação(L2 )e Paulista (L4) |  | Interligação Estações Consolação(L2 )e Paulista (L4) |
| --- | --- | --- |
| Vista do poço principal. |  | Local do poço de escavação do túnel: escavação e revestimento primário concluídos (31,50m escavados). |
| Interligação Estações Consolação(L2 )e Paulista (L4) |  | Interligação Estações Consolação(L2 )e Paulista (L4) |
| Poço principal: impermeabilização em execução. |  | Poço principal: impermeabilização em execução |