RELATÓRIO DE

## Abril/2021

# EMPREENDIMENTOS

| Empreendimentos | Metas | Data | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |

| Linha 2-Verde |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trecho Vila Prudente (exclusive) ‐ Dutra | Concluir Projeto Básico Civil até Estação Dutra (exceto Estação Ponte Grande) | Jan/14 | Mar/14 |
|  |  | Publicar Edital da Obra Civil até Estação Dutra | Mar/14 | Abr/14 |
|  |  | Operar: Trecho Vila Prudente (exclusive) – Vila Formosa | 2025 |  |
|  |  | Operar: Trecho Vila Formosa (exclusive)- Penha | 2026 |  |
|  |  | Operar: Trecho Penha(exclusive)-Dutra | A reprogramar |  |

| Linha 4 – Amarela ** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase 2: Trecho Luz – Vila Sônia | Complementar Estação Fradique Coutinho | Set/14 | Nov/14 |
|  |  | Complementar Estação Higienópolis- Mackenzie | Dez/17 | Jan/18 |
|  |  | Complementar Estação Oscar Freire sem Acesso Clínicas | Mar/18 | Abr/18 |
|  |  | Acesso Clinicas da Estação Oscar Freire | Jun/19 | Jul/19 |
|  |  | Complementar Estação São Paulo - Morumbi | Set/18 | Out/18 |
|  |  | Complementar Pátio Vila Sônia Fase 2 | Abr/19 | Out/19 |
|  |  | Estação Vila Sônia e Prolongamento | Mai/2021** |  |

** Metas de conclusão de Obras Civis.

| Empreendimentos | Metas | Data | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Linha 15 ‐ Prata ¦ Monotrilho |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trecho Ipiranga – Jacu- Pêssego com Pátio Ragueb Chohfi | Trecho Vila Prudente - Oratório e Pátio Oratório | Jul/15 | Ago/15* |
|  |  | Trecho Oratório - São Mateus | Dez/19 | Dez/19 |
|  |  | Estação São Lucas | Mar/18 | Abr/18** |
|  |  | Estação Camilo Haddad | Mar/18 | Abr/18** |
|  |  | Estação Vila Tolstói | Mar/18 | Abr/18** |
|  |  | Estação Vila União | Mar/18 | Abr/18** |
|  |  | Estação Jardim Planalto | Out/19 | Ago/19 |
|  |  | Estação Sapopemba | Dez/19 | Dez/19*** |
|  |  | Estação Fazenda da Juta |  | Dez/19*** |
|  |  | Estação São Mateus |  | Dez/19*** |
|  |  | Trecho São Mateus – Jardim Colonial | 2021 |  |
|  |  | Estação Jardim Colonial | 2021 |  |
|  |  | Trecho Vila Prudente (exclusive) - Ipiranga | 2024 |  |
|  |  | Estação Ipiranga | 2024 |  |
|  |  | Trecho Jd. Colonial (exc.) – Jacu-Pêssego | 2024 |  |
|  |  | Estação Boa Esperança | 2024 |  |
|  |  | Estação Jacu-Pêssego | 2024 |  |

* Início da operação assistida em Ago/14 e em operação comercial desde Ago/15. Operação comercial plena desde 26/10/16.

** Em operação comercial plena desde 12/01/19.

*** Em operação comercial plena desde 06/01/20.

| Linha 17 - Ouro ¦ Monotrilho (entrega à Via Mobilidade) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trecho Jardim Aeroporto- Congonhas-Morumbi | Trecho 1 – Jd. Aeroporto – Congonhas-Morumbi (CPTM) e Pátio Água Espraiada | Em reprogramação |  |
|  |  | Estação Chucri Zaidan | Em reprogramação |  |
|  |  | Estação Vila Cordeiro |  |  |
|  |  | Estação Campo Belo |  |  |
|  |  | Estação Vereador José Diniz |  |  |
|  |  | Estação Brooklin Paulista |  |  |
|  |  | Estação Congonhas |  |  |
|  |  | Estação Jardim Aeroporto |  |  |
|  |  | Pátio Água Espraiada |  |  |
|  |  | Estação Morumbi |  |  |

Campo Belo - Guarulhos

Santa Marina-Santo André

| Empreendimentos | Metas | Data | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |

Em estudo

Trecho Anhangabaú – Bosque Maia (Guarulhos)

Linha 19-Celeste

Em estudo

Santa Marina-Santo André

Linha 20-Rosa

| CBTC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modernização da Sinalização | Concluir Linha 2-Verde | 2019 | 02/03/20 |
|  |  | Concluir Linha 1-Azul | Dez/2021 |  |
|  |  | Concluir Linha 3-Vermelha | Jul/2022 |  |

| Portas de Plataforma |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alstom | Linha 2-Verde: 1 estação (Vila Madalena) | 2019 |  |  | 02/03/20 |
|  |  |  | Linha 1-Azul: 2 estações (Jabaquara e Tucuruvi) | Dez/2021 |  |  |  |
|  |  |  | Linha 3-Vermelha:2 estações (Palmeiras-Barra Funda e Corinthians-Itaquera) | Jul/2022 |  |  |  |
|  |  | Kobra | Instalar e operar Portas de Plataforma em 19 estações | Em reprogramação |  |  |  |
|  |  |  | Instalar e operar Portas de Plataforma em 19 estações | Em reprogramação |  |  |  |
|  |  | Bombardier | Adolfo Pinheiro, Brooklin, AACD-Servidor, Santa Cruz, Hospital São Paulo | 2019 |  |  | 2019 |
|  |  |  | Eucaliptos e Borba Gato |  | 2020 |  | 2020 |
|  |  |  | Moema, Campo Belo, Chácara Klabin | 2021 |  |  | 2021 |
|  |  |  | Capão Redondo, Largo Treze, Alto da Boa Vista, Campo Limpo, Vila das Belezas, Giovanni Gronchi e Santo Amaro | 2021 |  |  |  |

EMPREENDIMENTOS EM

IMPLANTAÇÃO

OBRAS EM ANDAMENTO

#### Conceitos:

Extensão Operacional

Extensões inicialmente propostas durante o projeto funcional, considerando centro a centro de plataformas, posteriormente confirmadas e/ou corrigidas pelo Plano de Vias. É a extensão percebida pelo usuário do sistema metroviário e é considerada a extensão oficial da rede metroviária em relatórios da CMSP, STM e imprensa.

#### Extensão de Implantação

Extensões do Projeto executivo dos trechos (obras), considerando extensões operacionais ao final dos trechos e desconsiderando trechos previamente implantados. Utilizada no acompanhamento da evolução das obras dos empreendimentos.

Este conceito é aplicado neste relatório apenas para os empreendimentos em implantação.

OBRAS EM ANDAMENTO

# LINHA 2-VERDE (Metrô)

## Implantação do Empreendimento Trecho Vila Prudente (exclusive) - Penha

### 8,0

Extensão Operacional (km)

8,4

Implantação - obras (km)

### 8

Estações

### 0

Pátio

### 1.314.780

Pass./ Dia Útil

Incluindo trecho em operação (Cenário 2026)

100

Headway (s)

+22

Trens

| Trecho Vila Prudente (exclusive) - Penha Benefícios Atendimento aos bairros entre Vila Invernada, Jardim Anália Franco, Vila Formosa, Vila Carrão, Vila Manchester, Aricanduva e Penha. Distribuição do fluxo concentrado de passageiros que ocorre nas Linhas 3-Vermelha do Metrô, 11- Coral da CPTM, que compõem a ligação radial do serviço metro-ferroviário. Distribuição dos fluxos de viagens de transporte coletivo por ônibus e transporte motorizados individuais, que atualmente utilizam os vários eixos viários da região. Implantação de equipamentos de integração intermodal ao longo de todo o novo eixo, notadamente com o serviço de ônibus; e com seu traçado “em arco”, possui uma característica de ligação perimetral, proporcionando opções de deslocamento na malha metroviária que hoje são realizadas através de movimentação radial minimizando a saturação das Linhas 3-Vermelha e 1-Azul. | Destaques tecnológicos - O sistema de sinalização e controle será baseado em comunicações via rádio digital (CBTC), permitindo a redução nos intervalos entre os trens e aumentando o conforto dos usuários; - Portas de plataforma que se abrirão somente no momento do embarque e desembarque aumentando a segurança dos usuários; - Para atenuar as vibrações e ruídos oriundos da circulação dos trens e minimizar o incômodo aos habitantes e usuários dos imóveis da região serão utilizados amortecedores ou apoios elastoméricos na construção da via de passagem dos trens; - Os novos trens serão equipados com câmeras no interior dos carros, sistema de gravação de imagens e ar refrigerado. |
| --- | --- |
| Reduções: - Poluentes atmosféricos: 195 toneladas/ano - Gases de efeito estufa: 19.806 toneladas/ano - Consumo de combustível: 9,7 milhões litros/ano Fonte: GPA/PAD/CEV –set/2020 |  |

| Estação Anália Franco – execução da parede de diafragma do corpo da estação. | Estação Vila Formosa – escavação do poço do corpo da estação. |
| --- | --- |
| VSE Falchi Gianini – escavação do Poço. | Estação Penha – instalação do canteiro de obras. |
| Estação Orfanato – execução da parede de diafragma do corpo da estação. | Estação Santa Clara – regularização do terreno. |

# LINHA 4-AMARELA	(Metrô)

## Implantação do Empreendimento Fase 2 - Trecho Luz - Vila Sônia

12,8

14,4	11

1	896.580

115	29

Extensão Operacional (km)

Extensão de Estações Implantação -

obras (km)

Pátio

Pass./ Dia Útil Headway (s)

Incluindo trecho em operação (Cenário 2021)

Trens

Linha 4-Amarela - Obras em Andamento

| Fase 2: Trecho Luz – Vila Sônia Benefícios Conexão do bairro da Vila Sônia, na zona Oeste, com as regiões de Pinheiros, Paulista, Consolação e centro da cidade de São Paulo. Integração dos centros comerciais de Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Paulista e centro da cidade de São Paulo. Facilitação de acesso aos centros médicos como o Hospital das Clínicas, Instituto do Coração e Hospital do Câncer. Constituição da rede do sistema metroviário, integrando as Linhas 1, 2 e 3 do Metrô e Linhas 7, 9 e 11 da CPTM. | Destaques Tecnológicos - Sistema de sinalização e controle baseado em comunicações via rádio digital (CBTC), permitindo a redução do intervalo entre os trens e aumentando o conforto dos usuários; - Operação automática de trens, sem a presença de condutores (Driverless); - Trens com câmeras (monitoramento), ar condicionado e passagem livre entre os carros; - Portas de plataforma para segurança dos usuários; - Amortecedores ou apoios elastoméricos na via para atenuar as vibrações e ruídos originados da circulação dos trens. |
| --- | --- |
| Reduções - Poluentes atmosféricos (1): 101 toneladas/ano; - Gases de efeito estufa (1): 10.269 toneladas/ano; - Consumo de combustível (1): 5.0 milhões de litros/ano; - Intervalo entre trens (headway) esperado de 115 segundos. (1) As reduções apresentadas referem-se ao trecho em expansão da Linha 4-Amarela, entre São Paulo- Morumbi e Vila Sônia. Fonte: GPA/PAD/CEV –set/2020 | Fase 2 das Obras - Complementar as Estações Fradique Coutinho, Higienópolis-Mackenzie, Oscar Freire e São Paulo- Morumbi; - Complementar o Pátio Vila Sônia; - Implantar o Terminal de Ônibus Vila Sônia; - Implantar a estação Vila Sônia e o Prolongamento de 1,5 km de túnel. |

Linha 4-Amarela - Obras em Andamento	Registro Fotográfico

| Estação Vila Sônia | Terminal de Ônibus Vila Sônia |
| --- | --- |
| Plataformas – luminárias instaladas, dutos da ventilação principal em execução. | Nível Passarela – limpeza grossa em execução. |
| Túneis de Via - NATM Duplo | Túneis de Via - NATM Singelo |
| Túnel de Via 04 – instalação das barras de alumínio da Rede Aérea em execução. | Túnel de Via 05 – infraestrutura de iluminação em execução |

# LINHA 15 - PRATA (Monotrilho)

## Implantação do Empreendimento Trecho Ipiranga – Jacu-Pêssego

19,0

Extensão Operacional (km)

## 19,8

Extensão Implantação

- obras (km)

### 14

Estações

### 2

Pátios

### 484.960

Pass./ Dia Útil

incluindo trecho em operação (Cenário 2025)

### 132

Headway (s)

46

trens

Trecho Vila Prudente – Jardim Colonial (em implantação)

| Benefícios O sistema possibilitará a conexão de bairros populosos, como São Mateus, à região central da cidade de São Paulo por meio das novas integrações. Apresenta uma inserção urbana mais adequada, com menor volume de desapropriações por alocar-se no eixo das avenidas. A implantação do sistema necessita apenas de áreas adicionais nos acessos às estações, liberando o sistema viário para os demais veículos. O sistema monotrilho é mais amigável ao meio ambiente, pois utiliza tração elétrica (não emite gases), pneus (baixo nível de ruído) e estruturas delgadas e leves. | Destaques Tecnológicos - O Sistema Monotrilho de média capacidade é uma tecnologia pioneira no Brasil. Neste sistema de transporte, a composição circulará em via elevada (entre 12 e 15 metros de altura, dependendo do trecho); - Sistema de sinalização e controle baseado em comunicações via rádio digital (CBTC – Communication Based Train Control); - Operação automática de trens, sem a presença de condutores (Driverless); - Portas de plataforma para segurança dos usuários; - Os trens equipados com câmeras no interior, gravação de imagens, ar-condicionado e passagem livre entre os carros. |
| --- | --- |
| Reduções - Poluentes atmosféricos: 115 toneladas/ano; - Gases de efeito estufa: 11.860 toneladas/ano; - Consumo de combustível: 5,9 milhões de litros/ano; - Tempo de viagem, de São Mateus à região central: redução de 74 para aproximadamente 40 minutos. Fonte: GPA/PAD/CEV –set/2020 |  |

| Estação Jardim Colonial | Estação Jardim Colonial |
| --- | --- |
| Obra Civil – montagem da SSO e bilheteria; Sistemas – montagem de equipamentos e painéis. Subestação Iguatemi | Obra Civil – passarela metálica do acesso norte posicionada, estrutura para cobertura em montagem. Subestação Iguatemi |
| Obra Civil – em execução calçadas, guias e piso intertravado. | Sistemas – montagem de equipamentos na Sala de Controle. |

# LINHA 17 - OURO (Monotrilho)

## Implantação do Empreendimento Trecho Jd. Aeroporto/Congonhas - Morumbi

### 6,7

Extensão Operacional (km)

7,8

Extensão de Implantação - obras

(km)

8

Estações

1

Pátio

## 165.220

Pass./Dia Útil

(Cenário 2023)

180

Headway (s)

14

Trens

Linha 17 - Ouro

Trecho – Jardim Aeroporto/ Congonhas - Morumbi

| Benefícios Demanda transportada: contribui para a redução do transporte individual. Economia de tempo: permite outras e novas articulações de deslocamento. Menos desapropriações: basicamente áreas para acesso às estações, preservando o sistema viário para os demais veículos. Amigável ao meio ambiente pela utilização de tração elétrica (não emite gases), pneus (baixo nível de ruído) e estruturas civis delgadas e leves. Previsões de demanda indicam linha não pendular, apresentando carregamentos constantes nos dois sentidos. | Destaques Tecnológicos - Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil, circulará em via elevada; - Sistema de sinalização e controle baseado em comunicações via rádio digital (CBTC), permite redução nos intervalos entre trens e aumento do conforto dos usuários; - Portas de plataforma impedindo acesso de passageiros à via abrirão somente no embarque e desembarque; - Operação automática de trens, sem a presença de condutores (Driverless); - Bilheterias blindadas para maior segurança na venda de bilhetes; - Câmeras no interior dos carros, gravação de imagens, passagem livre entre carros e ar-condicionado. |
| --- | --- |
| Reduções - Redução de emissão de poluentes: 337 toneladas/ano; - Redução de gases de efeito estufa: 34.969 toneladas/ano; - Redução do consumo de combustível: 17,3 milhões de litros/ano. Fonte: GPA/PAD/CEV –set/2020 |  |

| Trecho de via | Estação Jardim Aeroporto |
| --- | --- |
| Vias do monotrilho - obra bruta (Marginal Pinheiros) | ETO - execução do acabamento. |
| Estação Congonhas | Estação Brooklin Paulista |
| Corpo da estação - execução do piso de granito. | Mezanino - execução do piso de granito. |
| Estação Vereador José Diniz | Estação Campo Belo |
| Acesso - recebimento de material. | Corpo da estação - piso de granito no mezanino. |

| Estação Vila Cordeiro | Estação Chucri Zaidan |
| --- | --- |
| Corpo da estação - regularização da laje técnica. | Corpo da estação - piso de granito no mezanino. |
| Estação Morumbi | Pátio Água Espraiada |
| Corpo da estação - ajuste da escada retrátil. | Bloco B - execução do acabamento. |

MODERNIZAÇÕES	(Metrô)

Modernização dos Sistemas de Sinalização e Telecomunicações

Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha

Zona Norte

Zona Oeste

20

Abril de 2021

Zona Sul

3

Linhas em Modernização

/

o

B

Zona Leste

fl

Modernização (CBTC)	Características do Projeto

| Equipamentos na via | Painel de controle de tráfego |
| --- | --- |
| Benefícios Possibilitar a inserção de mais trens nas linhas 1, 2 e 3 de forma a reduzir o intervalo entre trens para proporcionar mais conforto aos usuários e aumentar a oferta de lugares; Aumentar a velocidade média dos trens nas linhas, reduzindo o tempo de viagem; Reduzir a energia consumida pelos trens em função de controle mais efetivo de sua movimentação; Os sistemas de telecomunicações viabilizarão comunicações audiovisuais precisas em tempo real de forma que qualquer anomalia, emergência ou avisos institucionais poderão ser difundidos imediatamente aos usuários e funcionários, além de maior eficiência e segurança nas comunicações de dados para todos os sistemas. | Características do Contrato Implantação da Sinalização com a tecnologia CBTC (Communication Based Train Control); Implantação do Sistema de transmissão digital utilizando fibras ópticas; Implantação do Sistema de Transmissão em tempo real de imagens das câmeras internas do trem para o CCO e das estações para o trem; Implantação de Painéis Multimídia para informar as horas e as mensagens operacionais e institucionais. Implantação - O contrato com a Alstom, referente à modernização dos Sistemas de Telecomunicações e Sinalização das Linhas 1, 2 e 3 foi retomado em 11/02/2016, em um acordo homologado no Juízo Arbitral, sendo repactuadas as seguintes datas de entrega. Linha 2-Verde: Operação comercial da versão definitiva do CBTC e da Porta de Plataforma da Estação Vila Madalena ocorrida em 02/03/2020 Linha 1-Azul: Operação comercial da versão definitiva do CBTC e das Portas de Plataforma das estações Tucuruvi e Jabaquara, prevista para dez/2021. Linha 3-Vermelha: Operação comercial da versão definitiva do CBTC e das Portas de Plataforma das estações Palmeiras- Barra Funda e Corinthians-Itaquera, prevista para jul/2022. Fatos relevantes Sistemas já entregues e operacionais para as linhas 1, 2 e 3: - Sistemas de Baixa Tensão - Sistemas de Transmissão de Dados (STD) - Sistemas de Monitoração Eletrônica (SME), de Comunicação Fixa (SCF) e de Radiocomunicação (VHF) Sist. Multimidia (SMM) e de Controle de Acesso (SCA) da L2– Verde. Portas de plataforma, linhas 1 e 3, concluída a etapa de inspeção em fábrica. PSD Linha 1 – Azul: embarque previsto para 22/maio/2021. |

Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha